## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 社会信用体系建设工作支撑服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社会信用处
项目负责人 |  | 孙涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55520833
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 55 | 55 |  | 55 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55 | 55 |  | 55 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全面为北京市社会信用体系建设发展进程推进和营商环境水平优化提供支持: （一）信用体系建设考评工作 建立1套信用体系建设考评指标体系，对50家市级部门和16个区年度社会信用体系建设工作开展绩效评估，形成评估报告1篇。 （二）营商环境优化支持工作 基于全面对标自查我市信用建设工作进程与国评要求指标之间的差距，协助做好营商环境考评中围绕信用指标的材料归集、考题编撰、案例整理等工作，包括但不限于商务诚信指标和政务诚信指标。 （三）《北京市社会信用条例》宣传培训工作 完成《北京市社会信用条例》宣传、解读、汇报、培训等各类工作推进材料不少于10篇（信用政策及法律法规汇编1本、各类问题说明汇总1本、条例解读文章1篇、宣传图解1份、宣传折页2套、宣传海报2个、培训PPT1个、培训材料1份）；筹备《北京市社会信用条例（草案）》解读培训会不少于5场。 | [5 empty] | （一）已开展北京市年度社会信用体系建设工作评估，以《2023年北京市社会信用体系建设重点工作任务》为基准，结合本年度推进的重要工作任务，设计形成2023年社会信用体系建设工作考评指标1套。形成评估报告1篇。 （二）已完成准备本年度各项工作督查考核材料，包括信用常规工作材料、调研座谈汇报材料等，按照北京市营商环境6.0改革工作要求，收集、汇总、更新营商环境改革任务进展情况，起草工作总结、汇报材料。持续开展国家营商环境评价迎评准备，相关材料已归集，并展开了考题编撰、案例整理工作。 （三）持续推进北京市信用立法工作，完成《北京市社会信用条例》宣传、解读、培训所需的条例汇编、工作报告、规划项目材料等各类工作推进材料参考10篇，并按立法进程，持续筹备培训。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成评估报告数量 |  |  | ≥1篇 | 1篇 | 5 |  | 5
|  |  | 建立信用体系建设考评指标体系 |  |  | ＝1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 完成《北京市社会信用条例》宣传、解读、汇报、培训等各类工作推进材料数量 |  |  | ≥10篇（部） | 10篇（部） | 5 |  | 5
|  |  | 筹备《北京市社会信用条例（草案）》解读培训会次数 |  |  | ≥5场次 | 0场次 | 5 |  | 0 |  | 因《北京市社会信用条例》尚未出台，按照全市信用立法工作安排，解读培训会尚未能开展。待信用条例正式出台后，将开展宣传解读培训，达成宣传场次。
|  | 质量指标 | 成果验收通过率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 支撑我市在国家营商环境考核、城市信用环境监测考核中，政务诚信、商务诚信相关指标得分排名前三的完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 截至4月底前项目开展及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 验收及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑城市信用环境监测月度12次考核中，政务诚信、商务诚信相关指标得分领先 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
|  |  | 促进区级信用体系建设平稳有序发展 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加考核部门满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。