## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 参加全国工业和信息化技能大赛专项经费
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局综合事务中心
项目负责人 |  | 王楠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51695273
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90.568 | 90.568 |  | 88.447 |  | 10 |  | 97.66% |  | 9.7658
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 90.568 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以参加全国大赛为契机，以赛促练，充分发挥相关领域的企业、院校在培养高技能人才方面的主体作用，有力推动产教融合、校企合作，营造弘扬工匠精神的良好氛围。打造一支高层次高素质技能人才队伍，为首都智能装备产业发展提供有力的人才支撑。 | [5 empty] | 组建北京代表队参加全国工业和信息化技能大赛，顺利完成工业互联网安全、工业大数据算法、5G+虚拟现实开发应用三个项目比赛。以参加全国大赛为契机，有力推动了以赛促产、以赛促教、以赛促学，充分发挥相关领域的企业、院校在培养高技能人才方面的主体作用，营造弘扬工匠精神的良好氛围，为首都智能装备产业发展提供有力的人才支撑
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北京代表队选拔成本 |  |  | ≤21.78万元 | 21.78万元 | 5 |  | 5
|  |  | 赛后表扬成本 |  |  | ≤3万元 | 2.9235万元 | 5 |  | 5
|  |  | 备赛训练成本 |  |  | ≤62.22万元 | 62.22万元 | 5 |  | 5
|  |  | 差旅费成本 |  |  | ≤3.568万元 | 1.512万元 | 5 |  | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 命题工作开展次数 |  |  | ≥3次 | 3次 | 3 |  | 3
|  |  | 赛后表扬工作开展次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 3 |  | 3
|  |  | 备赛训练工作开展次数 |  |  | ≥3次 | 3次 | 3 |  | 3
|  |  | 执裁工作开展次数 |  |  | ≥3次 | 3次 | 3 |  | 3
|  |  | 参赛材料撰写次数 |  |  | ≥3次 | 3次 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 全国技术应用技能大赛正常开展率 |  |  | ＝100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 全国技术应用技能大赛人员参与率 |  |  | ≥85% | 85% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 截至11月底备赛训练及赛后表扬工作完成率 |  |  | ＝100% | 95% | 5 |  | 4 |  | 大赛于12月份结束
|  |  | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 97% | 5 |  | 4 |  | 大赛于12月份结束
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有力推动产教融合、校企合作，营造弘扬工匠精神的良好氛围。打造一支高层次高素质技能人才队伍，为首都智能装备产业发展提供有力的人才支撑 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 理论和实操水平提升率 |  |  | ≥60% | 50% | 10 |  | 8 |  | 赛后结果接近预期
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 技能人才满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.7658
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。