## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 编制工业和信息化年度发展现状与数据报告
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市产业经济研究中心
项目负责人 |  | 刘怡佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64021673
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 29.6 | 29.6 |  | 29.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.6 | 29.6 |  | 29.6 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）完成《北京市产业经济发展蓝皮书（2022年）》，全面展示北京市产业经济发展情况，总结2022年北京经济运行状况，预测2023年北京经济走势，深入探索北京经济和信息化领域的重点、热点、难点问题，为我局工作提供信息支撑。 （2）完成北京市经济和信息化基础数据手册（2023年版），包括规划篇和现状篇两册。全面、及时、准确地掌握国家与本市经济和信息化发展的现状及相关要求，使市经信局全体干部人手一册最准确、最全面、最实用的全国、全市工业与信息化基础数据工具书，为我局经济和信息化工作提供基础数据决策支撑。 | [5 empty] | 按照年度总体预期目标进行稿件撰写、约稿、编辑、校对、排版等，按期完成《北京市产业经济发展蓝皮书（2022年）》出版制作，共计七个篇目约17万字。按照年度总体预期目标定期开展相关数据收集、整理和汇总，按期完成《北京市经济和信息化基础数据手册（2023年版）》印刷。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京市经济和信息化基础数据手册（2023年版）》编印数量 |  |  | ＝400本 | 400本 | 10 |  | 10
|  |  | 《北京市产业经济发展蓝皮书（2022年）》编印数量 |  |  | ＝500本 | 500本 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 成果评审合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 截至12月底编制任务完成及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 截至11月底项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 具备产业发展工作参考价值 |  |  | 高 | 高 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。