## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 数据专区安全监管
主管部门 |  | 北京市经济和信息化 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大数据建设处
项目负责人 |  | 刘旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578323
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 97.8 |  | 10 |  | 97.8% |  | 9.78
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 97.8 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.数据专区政务数据流转管控：对金融专区、位置专区数据流转使用的全流程进行监测，实现对数据授权、访问控制、数据接口调用的监测以及操作日志审计，健全完善金融、位置数据专区政务数据流转全流程合规监管制度体系与技术标准。 2.建设数据专区安全监管系统：面向金融、位置数据专区，实现服务产品登记备案、合规检查、授权运营和服务日志审查等功能，确保数据服务产品合法合规，防止政务数据泄露和被滥用。 3.数据专区建设运营监管服务：探索数据专区协同监管、柔性监管模式，指导开展数据专区建设运营服务。指导和检查金融、位置数据专区数据合规体系落实情况，定期对金融、位置数据专区各应用系统开展安全检查，对金融、位置数据专区运营绩效进行评估评价并能提出优化改进意见建议。 | [5 empty] | 1、数据专区政务数据流转管控：针对金融、位置数据专区数据流转使用的全流程开展监测。依托目录区块链系统开展专区数据共享使用授权，坚持数据主体授权访问原则，专区留存授权文件700余万份，实现数据合规使用。严格管控专区数据服务访问权限和期限，合规提供服务2.19亿次。从违规查询、非法提供、信用泄露等方面开展数据调用监测，未发现违规使用。 2、建设数据专区安全监管系统：完成数据专区安全监管原型系统设计、开发和实施，实现6类数据服务产品登记备案，开展30余次合规检查和服务日志检查，完成渗透测试、安全扫描等工作，监督安全整改措施落实，无泄露和滥用事件发生。 3、数据专区建设运营监管服务：对金融和位置数据专区开展安全检查，针对管理制度、风险管理措施提出建议，完成专区运营安全监管周报30份、月报7份、年报1份。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 软件开发成本 |  |  | ≤100万元 | 97.8万元 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 提供数据服务的应用单位数量 |  |  | ≥20家 | 68家 | 6 |  | 5.4
|  |  | 金融、位置数据专区安全监管报告数量 |  |  | ≥30份 | 38份 | 6 |  | 6
|  |  | 软件开发数量 |  |  | ≥1个 | 1个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | ＝100% | 0% | 6 |  | 0 |  | 合同尚在执行期内
|  | 时效指标 | 截至6月底，项目启动及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 截至11月底，项目资金支出率 |  |  | ＝100% | 100% | 6 |  | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健全完善金融、位置数据专区政务数据流转全流程合规监管制度体系与技术标准 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 10 |  | 合同尚在执行期内
|  | 可持续影响指标 | 确保数据服务产品合法合规，防止政务数据泄露和被滥用 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 10 |  | 合同尚在执行期内
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83.18
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。