## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 京办服务项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大数据中心
项目负责人 |  | 李丽勤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811721726
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2180.5 | 2167.7921 |  | 2167.7921 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2180.5 | 2167.7921 |  | 2167.7921 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过采购京办运维服务，保障京办平台安全稳定运行，不断整合服务与业务，提升京办的运维能力、技术支持能力和用户服务水平。每周7*24小时监控京办平台，事故发生时通过应急响应机制快速解决，重大场景保障时期提供每周7*24小时重保运维，为全市市、区、街、居四级的政务工作人员协同办公提供安全可靠的技术支持。 | [5 empty] | 通过采购京办运维服务，保障京办平台安全稳定运行，不断整合服务与业务，提升京办的运维能力、技术支持能力和用户服务水平。每周7*24小时监控京办平台，事故发生时通过应急响应机制快速解决，重大场景保障时期提供每周7*24小时重保运维，为全市市、区、街、居四级的政务工作人员协同办公提供安全可靠的技术支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安全演练次数 |  |  | ≥4次/年 | 4次/年 | 5 |  | 5
|  |  | 云主机数 |  |  | ≥300台 | 382台 | 5 |  | 5
|  |  | 核心功能数 |  |  | ≥5个 | 5个 | 5 |  | 5
|  |  | 系统注册用户数 |  |  | ≥50万人 | 66万 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 年度新增应用平均接入时间 |  |  | ≥5天 | 5天 | 5 |  | 5
|  |  | 系统可用性 |  |  | ≥99.95% | 99.99% | 5 |  | 5
|  |  | 通用接口可用性 |  |  | ≥99.95% | 99.99% | 5 |  | 5
|  |  | 故障响应时间 |  |  | ≤1小时 | ≤1小时 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 截至11月底项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 70% | 10 |  | 7 |  | 因乙方未按期提供履约保函，尾款支付时间顺延，于12月完成全部资金支出。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升用户协同办公水平 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
|  |  | 提升用户办公业务保障能力 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户的满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。