## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 数字档案系统升级改造项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 办公室
项目负责人 |  | 吴芳、谭翠萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578131、55578528
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 258.5 | 258.5 |  | 258.3 |  | 10 |  | 99.92% |  | 9.9923
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 258.5 | 258.5 |  | 258.3 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照北京市数字档案室建设评价标准，完成我局数字档案系统升级改造，实现档案软件购置、档案系统集成、电子公文系统文书自动归档功能改造、项目管理系统文书自动归档功能改造、高精尖产业发展资金系统合同自动归档功能改造、档案数据视图等六部分内容。 | [5 empty] | 按照北京市数字档案室建设评价标准，本项目完成了数字档案系统升级改造，实现档案软件购置、档案系统集成、电子公文系统文书自动归档功能改造、项目管理系统文书自动归档功能改造、高精尖产业发展资金系统合同自动归档功能改造、档案数据视图等六部分内容，支撑了局内档案业务的有序开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 软件开发成本 |  |  | ≤180万元 | 179.8万元 | 10 |  | 10
|  |  | 软件采购成本 |  |  | ≤64万元 | 64万元 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 软件采购数量 |  |  | ≥4个 | 4个 | 5 |  | 5
|  |  | 对接业务系统数量 |  |  | ≥3个 | 3个 | 5 |  | 5
|  |  | 历史档案数据迁移完整率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 系统响应时间 |  |  | ≤10秒 | 5秒 | 5 |  | 5
|  |  | 支持并发用户数 |  |  | ≥100人 | 100人 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 截至11月底项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 70% | 10 |  | 7 |  | 该项目由于前置技术评审时间周期长，合同于10月31日签订，分两笔支付，尾款于12月1日拨付完成。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案系统改造后，对标北京市数字档案室建设评价标准，是否能达到良好以上 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
|  |  | 是否能有效提升本局档案数据的利用率 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。