## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 北京市城镇集体企业清产核资产权界定
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市中小企业服务中心
项目负责人 |  | 王悦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910085208
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 32.352 |  | 32.352 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 32.352 |  | 32.352 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据企业具体需求，开展本市城镇集体企业清产核资产权界定相关工作，做好政策解读、培训，并开展具体工作的总体目标；严格按照《北京市城镇集体企业清产核资产权界定工作暂行办法》（试行）（京经信发〔2019〕7号）开展我市城镇集体企业清产核资产权界定工作；达到按办理进度，履行相关程序，指导相关主管部门及企业开展清产核资工作的预期目标；有效推动我市城镇集体企业清产核资产权界定各项工作，促进集体企业清产核资工作开展。 | [5 empty] | 开展本市城镇集体企业清产核资产权界定相关工作，已有4家企业通过清产核资相关工作流程，由我局向企业进行了正式反馈并出具了相应的批复文件。对《北京市城镇集体所有制企业清产核资产权界定服务手册》进行校验修改和重新印刷。及时对各区城镇集体企业清产核资产权界定工作中遇到的困难和问题进行监督指导，做好政策解读、培训。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展城镇集体企业清产核资产权界定，出具确认函 |  |  | ≥1份 | 10 | 15 |  | 10.5 |  | 年初设定值偏低
|  | 质量指标 | 开展城镇集体企业清产核资产权界定，履行相关程序完成率 |  |  | ≥100% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 截止11月底项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 15
|  |  | 根据企业需求进行政策指导，审核资料，出具证明文件的及时率 |  |  | ≥100% | 100% | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动我市城镇集体企业清产核资产权界定等工作，有效促进清产核资工作的开展 |  |  | 定性优良中低差其他 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务企业 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。