## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 北京市中小企业公共服务平台网络市级枢纽平台基础运维
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市中小企业服务中心
项目负责人 |  | 王悦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910085208
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 680 | 680 |  | 678.544 |  | 10 |  | 99.79% |  | 9.9786
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 680 | 680 |  | 678.544 |  | — |  | 99.79% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在于保障北京市中小企业公共服务平台服务大厅的日常运行和基础办公条件，维持北京市中小企业公共服务平台网络信息系统的日常运行。确保中小平台日常运营平稳.具体2023年项目绩效目标如下： 1、政务云平均无故障时间≥4000小时，网络链路连通率≥99%，电话链路故障排除时间＜24小时，平台运营物业质量问题＜2次，平台运营供电安全问题＜2次，电话链路平均无故障时间≥4000小时，用户满意度≥90%。 2、带宽服务向甲方提供7×24不间断网络接入服务，并重点保障重大活动期间及国庆、春节等国家法定节假日期间的业务连续性，提供7×24技术支持响应，提供免费7×24技术支持电话及投诉处理。 3、呼叫中心服务，乙方需保证合同期内，平台呼叫中心中继系统运行状态安全、稳定。如遇系统发生故障，乙方应在收到甲方故障报修后30分钟内进行电话技术支持；如电话支持未能排除故障的，应于2小时内到达现场修复处理；并于24小时内排除故障，保障平台呼叫中心系统稳定运行。对甲方相应技术人员进行必要的专业培训。在服务期内提供7*24小时服务。4、电话及中继服务中乙方及其委派人员需具有相关服务资质和经验，并自行提供相关设备及线路接入的技术服务。需保证合同期内，话路服务、服务热线中继线路服务的安全、稳定、畅通。如遇系统发生故障，乙方应在收到甲方故障报修后30分钟内进行电话技术支持。如电话支持未能排除故障的，应于2小时内到达现场修复处理，并于24小时内排除故障，保证平台运营的稳定开展。 | [5 empty] | 在于保障北京市中小企业公共服务平台服务大厅的日常运行和基础办公条件，维持北京市中小企业公共服务平台网络信息系统的日常运行，确保中小平台日常运营平稳.具体2023年项目实际完成情况如下： 1、政务云平均无故障时间8500小时，网络链路连通率≥99%，电话链路故障排除时间＜0.5小时，平台运营物业质量问题0次，平台运营供电安全问题0次，电话链路平均无故障时间8500小时，用户满意度≥90%。 2、带宽服务向甲方提供7×24不间断网络接入服务，并重点保障重大活动期间及国庆、春节等国家法定节假日期间的业务连续性，提供7×24技术支持响应，提供免费7×24技术支持电话及投诉处理。 3、呼叫中心服务，乙方保证了合同期内，平台呼叫中心中继系统运行状态安全、稳定，全年故障0次。乙方定期对系统进行维护巡检，并随时在线回答客服人员提问，保障平台呼叫中心系统稳定运行。完成了对甲方相应技术人员进行必要的专业培训。在服务期内提供7*24小时服务。4、电话及中继服务中乙方及其委派人员需具有相关服务资质和经验，并自行提供相关设备及线路接入的技术服务。在合同期内，话路服务、服务热线中继线路服务的安全、稳定、畅通，全年故障0次。乙方保持定时维护维修。保证平台运营的稳定开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 链路维护数量 |  |  | ≥3条 | 3条 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 运营场地使用面积 |  |  | ≥2000平米 | 1569.7平米 | 7.5 |  | 5.88 |  | 运营场地面积略有减少
|  | 质量指标 | 政务云平均无故障时间 |  |  | ≥4000小时 | ≥8500小时 | 5 |  | 5
|  |  | 电话链路平均无故障时间 |  |  | ≥4000小时 | ≥8490小时 | 5 |  | 4 |  | 出现一次故障
|  |  | 平台运营物业质量问题 |  |  | ≤2次 | 0次 | 3 |  | 3
|  |  | 平台运营供电安全问题 |  |  | ≤2次 | 0次 | 3 |  | 3
|  |  | 系统通过密码保护三级检测 |  |  | ＝100% | 1 | 3 |  | 3
|  |  | 网络链路连通率 |  |  | ≥99% | ≥99% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 电话链路故障排除及时率 |  |  | ＝100% | 1 | 3 |  | 3
|  |  | 截止11月底项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 0.9976 | 4 |  | 4
|  |  | 政务云故障排除及时率 |  |  | ＝100% | 1 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中小平台日常正常运转率 |  |  | ＝100% | 1 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≥90% | 满意 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.3586
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。