## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年追加)
项目名称 |  | 产业大脑平台
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局综合事务中心
项目负责人 |  | 胡文明 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 812 |  | 0.15 |  | 10 |  | 0.01847% |  | 0.0018473
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 812 |  | 0.15 |  | — |  | 0.01847% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照产业运行、产业投资、产业创新、产业协同、产业融合等产业发展重点任务，新增专题不少于5个，升改高精尖产业投资、政务企云2个专题，以数“说”业务的形式，反映产业发展运行状况，并对潜在风险进行预判预警。 | [5 empty] | 因该项目为2023年追加项目，实施年度为2024年1月至2025年3月。项目于2023年12月完成立项手续，2024年1月完成项目采购与签订合同，拟于2024年4月完成项目款支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增专题数量 |  |  | ≥5 | 5个 | 4 |  | 4
|  |  | 优化专题数量 |  |  | ≥1 | 1个 | 3 |  | 3
|  |  | 梳理指标数量 |  |  | ≥620 | 800个 | 4 |  | 4
|  |  | 新建数据分析模型 |  |  | ≥20 | 20个 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 系统支持并发用户数 |  |  | ≥100 | 100 | 7 |  | 7
|  |  | 系统支持同时在线用户数 |  |  | ≥1000 | 1000 | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 2024年12月底前开发数据分析模型数量 |  |  | ≥30个 | 20 | 2 |  | 1.3333 |  | 项目正在实施，相关指标暂未全部完成
|  |  | 2024年底前项目建设内容测试测评通过率 |  |  | 100% | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目正在实施，相关指标暂未完成
|  |  | 2024年4月底前开发数据分析模型数量 |  |  | ≥20 | 20 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 人均月均软件开发成本 |  |  | ≤1.5 | ≤1.5 | 20 |  | 20
|  | 社会效益指标 | 平台建设成果可支撑日常经济运行调度工作 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 围绕工业和信息软件业产业发展重点任务建立领导决策指标体系 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.3352 |  | 因该项目为2023年追加项目，实施年度为2024年1月至2025年3月。项目于2023年12月完成立项手续，2024年1月完成项目采购与签订合同，拟于2024年4月完成项目款支付。
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。