## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 视频会议保障项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 办公室
项目负责人 |  | 樊丽杰、孟庆楠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55520907、55521229
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 151.45 | 151.45 |  | 150.55 |  | 10 |  | 99.41% |  | 9.9406
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 151.45 | 151.45 |  | 150.55 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、开展副中心办公区5*12小时现场驻场技术保障服务包括市政府视频会议、市委视频会议、局视频会议、工信部视频会议、本地会议的技术保障，保障能力达到并发2场会议； 2、副中心主会场及各分会场视频会议系统设备的定期巡检、测试调试； 3、开展7*24小时响应凯富、天莲、数北、六里桥、中环、建达、苏州街、青年沟、鼓楼大街、工美出版社及副中心办公区软视频会议技术支撑和远程技术保障； 4、开展重保时期24小时副中心现场技术值守，包括元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、十一等节假日与两会、重大活动及疫情防控关键期等重保时期的的现场技术保障。 5、开展非重保周末 1小时应急值守 。 | [5 empty] | 1、开展副中心办公区5*12小时现场驻场技术保障服务包括市政府视频会议、市委视频会议、局视频会议、工信部视频会议、本地会议的技术保障，保障能力最高达到并发3场会议； 2、按月对副中心主会场及各分会场视频会议系统设备开展了定期巡检、按需要开展了测试调试； 3、7*24小时响应了凯富、天莲、数北及副中心等办公区软的视频会议技术支撑和远程技术保障； 4、完成了节假日与两会、重大活动等重保时期的的现场技术保障。 5、开展非重保周末1小时应急值守 。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 正常工作8小时以外值守月人均成本 |  |  | ≤1.8万元 | 1.37万元 | 20 |  | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 重保天数 |  |  | ≥100天 | 48天 | 5 |  | 2.4 |  | 无法整改，因国家取消新冠疫情防控，重保时间客观减少
|  |  | 现场保障人员数量 |  |  | ≥3人 | 6人 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 全年责任事故率 |  |  | ＝0% | 0% | 5 |  | 5
|  |  | 同时并发保障会议数量 |  |  | ≥2场次 | 3场次 | 5 |  | 5
|  |  | 临时会议应急响应准备时间 |  |  | ≤2小时 | 2小时 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 工作日驻场保障时长 |  |  | ≥12小时/天 | 12小时/天 | 5 |  | 5
|  |  | 远程技术支持时间 |  |  | ＝24小时/天 | 24小时/天 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关视频会议安全稳定 |  |  | 高 | 高 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会议管理单位满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.3406
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。