## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 北京市大数据平台运行服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大数据中心
项目负责人 |  | 陈桂红 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911529256
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1927.6172 | 1136.6172 |  | 1133.2788 |  | 10 |  | 99.71% |  | 9.9706
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1927.6172 | 1136.6172 |  | 1133.2788 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.开展大数据平台基础运维，多节点部署，为委办局用户提供数据交换运行服务、共性组件运行服务和技术培训支撑，完成密码应用适配；为已接入应用做好服务支撑，提升服务质量和用户满意度。 2. 确保领导驾驶舱系统的安全、稳定运行，开展领导驾驶舱PC端、移动端热点专题、业务系统、指标等运维保障工作；持续优化完善部门信息系统“进舱”工作、专题需求定制优化等，开展用户服务支持和应用推广工作，为已有用户做好服务支撑，不断提升服务质量和用户满意度。 3. 开展政务地理空间共享服务平台的日常运维，为市区两级部门200多个业务系统提供全市一张图的数据支撑和技术支持，提升服务能力和水平；开展城市指标数据的空间化落图与指标分析，支撑城市指标数据扩展与更新；完成一张图数据更新，开展“全市一张图”航拍影像、政务电子地图、三维等数据处理、融合、入库、更新发布等工作，以及地址库的日常更新维护、确认变化区域，新增数据采集和历史地址废弃。 | [5 empty] | 1.开展了大数据平台基础运维，进行了多节点部署和技术培训，为委办局用户提供数据交换运行服务，支撑了93个部门（含区县）开展数据汇聚和交换，累计交换1166.87亿条数据，数据量32.45TB。 2.项目期间领导驾驶舱PC端系统、移动端系统保持了安全稳定的运行，持续对接入的986类数据、1771个指标进行了更新维护，按需开展了新增业务系统接入和专题应用接入，面向296名新老用户提供了权限调配、系统使用答疑指导等支撑服务。 3.开展政务地理空间共享服务平台的日常运维，为市区两级部门200多个业务系统提供全市一张图的数据支撑和技术支持，目前运维支撑了69个业务系统；完成了2023年政务电子地图地图、2022年航拍影像等基础地理图数据的汇聚整理和发布工作；汇聚了规自、公安、园林、应急等领域部门50类空间数据并开展了城市指标的分析工作；比对分析地址变化区域，完成通州区域2000多条地址数据采集工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 领导驾驶舱用户数量 |  |  | ≥270个 | 296个 | 2 |  | 2
|  |  | 为市区两级提供全市一张图支撑服务的业务系统数量 |  |  | ≥210个 | 236个 | 2 |  | 2
|  |  | 完成空间化落图和指标分析的城市指标种类 |  |  | ≥100类 | 50 | 2 |  | 1 |  | 本项目资金下达和合同签订时间较晚，2024年11月底合同完成前还将持续开展该项工作。
|  |  | 领导驾驶舱数据资源接入数量 |  |  | ≥986类 | 986类 | 2 |  | 2
|  |  | 领导驾驶舱指标数据量 |  |  | ≥1771个 | 1771个 | 2 |  | 2
|  |  | 领导驾驶舱系统接入数量 |  |  | ≥601个 | 620个 | 2 |  | 2
|  |  | 领导驾驶舱专题接入数量 |  |  | ≥24个 | 33个 | 2 |  | 2
|  |  | 支撑数据汇聚交换的部门/区数量 |  |  | ≥90个 | 93个 | 2 |  | 2
|  |  | 支撑交换的数据资源数量 |  |  | ≥12000个 | 11292个 | 2 |  | 1.88 |  | 本项目资金下达和合同签订时间较晚，2024年11月底合同完成前还将持续开展资源接入和交换。
|  |  | 大数据平台共性组件支撑应用项目数量 |  |  | ≥35个 | 35个 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | “一张图”数据处理准确性 |  |  | ≥95% | >95% | 5 |  | 5
|  |  | 故障排除时间 |  |  | ≤8小时 | <8小时 | 5 |  | 5
|  |  | 系统全年正常运行率 |  |  | ≥99.9% | >99.9% | 5 |  | 5
|  |  | 故障响应率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 截至4月底政府采购启动率 |  |  | ＝100% | 0 | 5 |  | 0 |  | 本项目预算资金财评批复及下达较晚，因此采购执行延后。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现“数据多跑路，群众少跑腿”， 提高服务型政府建设水平，提高政府办事效率，减少中间环节 |  |  | 定性优其他 | 优 | 5 |  | 5
|  |  | 确保领导驾驶舱、慧治模块稳定安全运行，确保全市各部门正常使用 |  |  | 定性优其他 | 优 | 5 |  | 5
|  |  | 有效减少政府各部门在相关领域的重复建设，避免数据抽取、数据治理、数据可视化等共性功能重复建设 |  |  | 定性优其他 | 优 | 5 |  | 5
|  |  | 通过一张图服务平台集约化建设，提供了基础功能的服务接口，各政府部门免费使用，降低了技术开发门槛，提升了委办局业务系统的建设效率，节约了资金投入 |  |  | 定性优其他 | 优 | 5 |  | 5
|  |  | 持续完善驾驶舱数据、系统、专题内容，开展用户服务支持和应用推广，不断提升服务质量 |  |  | 定性优其他 | 优 | 5 |  | 5
|  |  | 一张图数据全市统一建设，避免了基础数据重复采集，提高了资源利用率 |  |  | 定性优其他 | 优 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.8506
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。