## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 高精尖产业创新平台培育项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 科技标准处
项目负责人 |  | 李翔 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55520940
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 135428 |  | 135428 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 135428 |  | 135428 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过支持符合国家和我市高精尖产业政策的项目和企业，建设产业创新平台，进一步优化产业创新体系，拉动产业投资，促进高精尖重点产业发展。 | [5 empty] | 在集成电路、工业母机、机器人、工业软件、生物医药等领域布局建设产业创新平台，加快完善产业创新体系，攻克了一批行业关键共性技术，提升了产业中试验证和共享加工能力，推动了高精尖重点产业高质量发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持高精尖产业领域方向 |  |  | ≥5个 | 5个 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 支持重大产业创新中心及中试验证平台 |  |  | ≥5个 | 8个 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 提升高端数控机床的检测精度能力 |  |  | ≥75% | 80% | 10 |  | 10
|  |  | 资金发放合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 2025年12月底前完成人形机器人系统集成及应用研究 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 2024年12月底前完成人形机器人全身控制技术 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 年底前资金拨付率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 落地投资额 |  |  | ≥10亿 | 3亿 | 10 |  | 3 |  | 主要经费属于2023年年底追加拨付，项目周期普遍为23年12月至24年12月，财政资金将在2024年度逐步发挥绩效作用，2024年12月均能实现预期经济效益
|  | 社会效益指标 | 完成CDMO专业化服务 |  |  | ≥80家 | 89家 | 10 |  | 10
|  | 指标 | ADC车间国产化设备占有率 |  |  | ≥60% | 100% | 10 |  | 10
|  | 满意度指标 | 受支持企业满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。