## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 大数据安全管控技术试点服务项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大数据标准与安全处
项目负责人 |  | 高磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578466
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 67.75 | 67.75 |  | 67.74 |  | 10 |  | 99.99% |  | 9.9985
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 67.75 | 67.75 |  | 67.74 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：基于电子政务网络安全监管经验，构建适用于工业领域的数据安全管理思路和创新模式，结合我市工业领域现状，针对性提出工业数据安全管理框架、措施及安全保护技术策略建议； 目标2：选取重点企业作为试点对象，开展工业领域数据安全体系建设试点工作。 | [5 empty] | 1、选取1个典型企业作为试点对象，提供技术支撑，协助开展工业和信息化领域数据分类分级、重要数据和核心数据目录制定、数据分类分级防护试点工作； 2、完成工业和信息化领域数据安全宣贯培训1次； 3、基于数据安全风险监测平台等技术手段，面向北京市重点工业企业提供数据安全风险监测服务，发现重大风险时，提供数据安全风险监测分析及处置对策等相关技术服务； 4、面向北京市重点企业试点提供数据安全风险自评估服务技术支撑； 5、基于工业和信息化领域数据安全风险信息报送共享相关技术工具，完成北京市工业和信息化领域数据安全风险分析技术支撑服务； 6、基于数据安全检查工具等技术手段，为典型企业开展数据安全风险排查工作提供技术支撑服务，落实“数安护航”专项行动有关要求； 7、在上述工作的基础上，基于全国工业数据安全工作进展，充分借鉴其它省市经验和做法，为北京市布局数据安全相关工作提供管理措施及策略相关技术支撑服务，指导完成北京市工业和信息化领域数据安全典型案例遴选工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工业数据安全保护技术策略方案数 |  |  | ＝1份 | 1份 | 6 |  | 6
|  |  | 试点服务企业数量 |  |  | ≥1个 | 1个 | 7 |  | 7
|  |  | 工业数据安全管理工作方案数 |  |  | ＝1份 | 1份 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 试点服务可用率 |  |  | ≥95% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 11月底前验收完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 试点服务故障响应时间 |  |  | ≤1小时 | ≤1小时 | 6 |  | 6
|  |  | 11月底前项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 6 |  | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工业数据安全管理体系完善 |  |  | 优 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查对象满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。