## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 档案整理相关工作专项经费
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局综合事务中心
项目负责人 |  | 王楠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85235851
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 29.8 | 10 |  | 9.429 |  | 10 |  | 94.29% |  | 9.429
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.8 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 采取合理有效的方式确保各类档案材料和信息在运输、管理过程中“零损坏、零丢失、零泄漏”，使档案库房满足档案存放的相关标准。 | [5 empty] | 全年完成档案数字化加工工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案整理、加工和迁移成本 |  |  | ≤14.8万元 | 9.429 | 10 |  | 6 |  | 受搬迁政策因素影响，因乡企大厦档案库房继续使用，大部分文书档案材料不需要整理和搬迁至青年湖办公区。同时各事业单位文书档案也不需要在青年湖办公区库房存放，所以青年湖库房不需改造，故年初档案库迁移和维护费用暂不执行。
|  |  | 档案库迁移和维护成本 |  |  | ≤15万元 | 0 | 10 |  | 10 |  | 受搬迁政策因素影响，因乡企大厦档案库房继续使用，大部分文书档案材料不需要整理和搬迁至青年湖办公区。同时各事业单位文书档案也不需要在青年湖办公区库房存放，所以青年湖库房不需改造，故年初档案库迁移和维护费用暂不执行。
| 产出指标 | 数量指标 | 其他文书类材料 |  |  | ≥45000张 | 50000张 | 5 |  | 5
|  |  | 人事类文书材料 |  |  | ≥45000张 | 50000张 | 5 |  | 5
|  |  | 管理类文书材料 |  |  | ≥5000张 | 6000张 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 档案抽查合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 档案整理验收通过率 |  |  | ≥98% | 99.7% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 档案加工及支付完成时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 5 |  | 5
|  |  | 档案整理、档案数字化扫描加工、档案装盒、上架、数据迁移时间 |  |  | ≤10月 | 10月 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理环节零损坏、零丢失、零泄漏 |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 9 |  | 管理效果接近预期
|  |  | 规范档案管理要求，提升档案整理质量 |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 9 |  | 管理效果接近预期
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案使用人员的满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.429
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。