## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 北京工业和信息化史料编纂、出版
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市产业经济研究中心
项目负责人 |  | 刘一鸣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64025710
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 56 | 56 |  | 56 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 56 | 56 |  | 56 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.编纂、出版《北京工业年鉴（2023）》；2.补充完善《北京工业史志资料汇编（2011-2012）》,编纂《北京工业史志资料汇编（2013-2016）》；3.适时启动第三轮《北京志·工业志》稿件的收集、整理工作；4.提供《中国信息产业年鉴》《中国信息化年鉴》等相关稿件。5.制定《北京市工业遗产办法》，启动北京市工业遗产保护利用相关工作。为政府部门、科研院校、企业提供北京市工业领域的发展情况，达到存史资政功效；不断提升北京工业软实力和文化影响力。 | [5 empty] | 1.编纂、出版约104万字《北京工业年鉴（2023）》380册；2.编辑制作《北京工业史志资料汇编（2011-2016）》2部，为北京市三轮修志做准备;3.为《中国信息产业年鉴》《中国信息化年鉴》《中国信息年鉴》《中国经济贸易年鉴》《中国工业年鉴》《北京年鉴》《中共北京市委执政纪事》等相关年鉴、书籍提供稿件。4.建立“市级统筹、各区主体”的工作机制，发布《北京工业遗产管理办法（试行）》，并启动北京首届工业遗产认定工作。为政府部门、科研院校、企业提供北京市工业和信息化领域的发展情况，达到存史资政功效；把工业遗产保护利用作为北京工业转型升级、推动经济高质量发展的重要内容，不断提升北京工业软实力和文化影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制定《北京工业遗产管理办法（试行）》 |  |  | ＝1份 | 1份 | 10 |  | 10
|  |  | 《北京工业年鉴（2023）》编制数量 |  |  | ＝300部 | 380部 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 成果评审合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 截至11月底项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 97.9% | 10 |  | 9.8 |  | 因实际工作需要，部分工作延迟至12月初，相关费用于12月初支付完毕。
|  |  | 编制任务完成及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 具有存史资政功效 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
|  | 指标 | 编纂《北京工业史志资料汇编（2013-2016）》 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。