## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 智慧城市数据要素核心支撑能力体系建设
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大数据中心
项目负责人 |  | 聂志锋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84371875
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 194.5 | 194.5 |  | 138.5 |  | 10 |  | 71.21% |  | 7.1208
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 194.5 | 194.5 |  | 138.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过智慧城市数据要素核心能力体系建设，提升中心的业务创新能力和精细化管控水平，形成智慧城市数据要素研究与创新应用能力，提高大数据中心在同行业的影响力。 | [5 empty] | 基于大模型等新技术，通过智慧城市数据要素核心能力体系建设，提高大数据中心在同行业的影响力，构建规划管控体系数据要素服务及管控模型，提升规划技术审核业务创新能力；构建内部信息化项目全生命周期数据管控原型，提升中心精细化管控水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完善业务管控体系 |  |  | ＝1套 | 1套 | 10 |  | 10
|  |  | 知识产权申请数量 |  |  | ≥20个 | 20个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 服务期内不通过诉讼方式解决争议率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 业务管控体系质量评价 |  |  | ≥85分 | 90分 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 截至6月底前期工作启动率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 验收及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升中心业务精细化管控水平 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
|  |  | 提高中心的业务创新能力 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.1208
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。