## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 推进信用服务产业规范发展和信用创新应用项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社会信用处
项目负责人 |  | 孙涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55520833
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 255 | 255 |  | 254.6 |  | 10 |  | 99.84% |  | 9.9843
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 255 | 255 |  | 254.6 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.培育和发展信用服务市场，推动信用服务产品创新开发和广泛应用，形成示范引领作用，推动北京成为全国信用服务高地，在推动北京市社会信用体系建设高质量发展方面起到积极作用。 2.加强对家政服务机构、家政服务人员信用评价和分级分类管理，形成信用奖惩机制，强化对侵害消费者权益的违法违规行为的失信惩戒力度，提高企业和从业人员诚信意识，消除社区居民对“毒保姆”“黑保姆”现象带来的担忧和困扰，推动家政服务行业规范发展。 3.加强对营利性文化艺术类校外培训机构预收费资金监管，建立预收费资金风险保障机制，打造预付费消费监管创新模式，有效保障资金安全，切实维护行业和消费者合法权益。 4.以公共资源交易工程建设领域为重点，为信用状况良好的中小微企业提供“保函代替保证金”“保函免保费”“免担保免抵押纯信用贷款”服务，减轻企业资金压力，缓解中小微企业融资难融资贵问题，帮扶中小微企业纾困解难。 5.面向“专精特新”科创企业，构建企业创新能力评价体系，提升专精特新企业信贷融资的便利性、可获得性，助力金融机构开展差异化风险定价，降低企业融资成本。 | [5 empty] | 1.已完成家政服务、文化艺术类培训机构资金监管、公共资源交易、专精特新四个重点领域的信用创新应用，推进了信用服务产业规范发展，拓展了信用管理与服务在民生领域、行业监管领域的深度应用。 2.家政服务领域，完成了全市五百多家家政服务机构、五千多名家政服务人员实施了信用试评价，为五千多位社区居民推荐了三百多家信用良好的家政服务机构和三千多名信用良好的家政服务人员。 3.文化艺术类培训机构资金监管领域，完成了一千多家营利性文化艺术类校外培训机构“风险+信用”综合评价，协助近二十家银行开设了预付费资金存管账户，累计存管资金规模超过一千五百万元，将划拨资金比例与“风险+信用”综合评价等级挂钩，有效保障学员资金安全；同时与落地一款融资服务产品“文旅信e贷”，为提供差异化资金监管、企业融资服务提供数据支持。 4.公共资源交易领域，完成了“信用电子保函”产品落地，为五百多家公共资源交易工程建设领域中小微企业提供“信易保”服务，保费超过八万元，为二百多家信用良好的企业提供保函保费差异化定价以及“保函代替保证金”实惠便利；完成了“工程企信贷”产品落地，为一百多家公共资源交易工程建设领域中小微企业提供纯信用贷款融资超过一亿。 5.专精特新领域，完成了全市北京市八百多家“专精特新”企业“科创能力+信用”试评价，助力金融机构开展差异化风险定价，落地“专精特新领航贷”“专精特新贷”，为五百多家企业提供信用融资，规模超过十亿元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 家政应用场景数量 |  |  | ≥1个（套） | 1个 | 8 |  | 8
|  |  | 公共资源交易场景数量 |  |  | ＝1个（套） | 1个 | 8 |  | 8
|  |  | 专精特新场景数量 |  |  | ＝1个 | 1个 | 8 |  | 8
|  |  | 文化艺术类培训场景数量 |  |  | ＝1个（套） | 1个 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 信用服务产品适用率 |  |  | ＝100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 截至11月底前项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 99.84% | 5 |  | 4.99
|  |  | 截至4月前项目开展及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家政服务领域信用创新应用，提高企业和从业人员诚信意识 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 文化艺术领域信用创新应用，提高企业和从业人员诚信意识 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 公共资源交易领域信用创新应用，提高企业和从业人员诚信意识 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共资源交易领域信用创新应用，覆盖中小微企业的满意度 |  |  | ≥90% | 93.04% | 3 |  | 3
|  |  | 专精特新领域信用创新应用，覆盖金融机构、科创企业的满意度 |  |  | ≥90% | 97.9% | 3 |  | 3
|  |  | 文化艺术类培训机构预收费资金监管领域信用创新应用，覆盖培训机构及从业人员、政府监管部门、学员的满意度达到 |  |  | ≥90% | 95.69% | 2 |  | 2
|  |  | 家政服务领域信用创新应用，覆盖家政服务机构、从业人员、社区居民的满意度 |  |  | ≥90% | 91.49% | 2 |  | 2
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。