## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 北京传统工艺美术大师带徒补助及北京传统工艺美术珍品评选
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局产业发展促进中心
项目负责人 |  | 吴艳丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55521164
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 204 | 200.16 |  | 200.16 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 204 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.向165名北京工艺大师发放2023年度大师带徒补助。其中中国工艺美术大师（北京市特级）42人，每人每年19200元；北京市一级工艺大师49人，每人每年12000元；北京市二级工艺大师29人，每人每年7200元；北京市三级工艺大师45人，每人每年3600元。 2.举办2023年北京工艺美术创新设计大赛评选，预计申报人（单位）100家以上，参评作品400件以上。组织参赛作品完成网上申报、作品信息审核，租赁大赛评选活动场地及相关设备，组织北京传统工艺美术评审委员会对符合条件的申报作品进行作品实物评选，评出获奖作品。 | [5 empty] | 1.向163名北京工艺大师发放了2023年度大师带徒补助。其中中国工艺美术大师（北京市特级）40人，每人每年19200元；北京市一级工艺大师49人，每人每年12000元；北京市二级工艺大师29人，每人每年7200元；北京市三级工艺大师45人，每人每年3600元； 2.组织了2023年北京“工美杯”创新设计大赛，参评企业100家以上，参评作品596件。组织参赛作品完成网上申报、作品信息审核，租赁大赛评选活动场地及相关设备，组织评审委员会对符合条件的申报作品进行作品实物评选，评出获奖作品。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工艺美术创新设计大赛举办成本 |  |  | ≤27.48万元 | 27.48万元 | 4 |  | 4
|  |  | 北京市二级工艺大师带徒发放标准 |  |  | ＝7200元/人年 | 7200元/人年 | 4 |  | 4
|  |  | 北京市三级工艺大师带徒发放标准 |  |  | ＝3600元/人年 | 3600元/人年 | 4 |  | 4
|  |  | 北京市一级工艺大师带徒发放标准 |  |  | ＝12000元/人年 | 12000元/人年 | 4 |  | 4
|  |  | 中国工艺美术大师（北京市特级）带徒发放标准 |  |  | ＝19200元/人年 | 19200元/人年 | 4 |  | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 传统工艺美术大赛参评作品 |  |  | ≥400件 | 596件 | 4 |  | 4
|  |  | 北京市一级工艺大师人数 |  |  | ＝49人 | 49人 | 1 |  | 1
|  |  | 北京市三级工艺大师人数 |  |  | ＝45人 | 45人 | 1 |  | 1
|  |  | 北京市二级工艺大师人数 |  |  | ＝29人 | 29人 | 1 |  | 1
|  |  | 举办传统工艺美术大赛次数 |  |  | ＝1次 | 1次 | 7 |  | 7
|  |  | 中国工艺美术大师（北京市特级）人数 |  |  | ＝42人 | 40人 | 1 |  | 0.95238 |  | 2位特级大师去世
|  | 质量指标 | 带徒补助发放准确率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 参赛作品品种覆盖程度 |  |  | ≥80% | 90% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 带徒补助发放及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 大赛作品实物评选及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传统工艺美术大赛申报人（单位） |  |  | ≥100个 | 284个 | 10 |  | 10
|  |  | 大师带徒数 |  |  | ≥300人 | 336个 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 传统工艺美术大赛参赛人员满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.9524
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填报说明
《项目支出绩效自评表》填报说明
《项目支出绩效自评表》主要是各项目负责人将项目预算批复数和全年预算执行数进行对比，并根据预算执行率和对应的赋分标准计算分值；将项目“年度总体目标”、“产出指标”“效益指标”“满意度指标”年度设定情况和实际完成情况进行对比，并根据各指标对应的赋分标准计算分值。 简而言之《项目支出绩效自评表》即是各项目负责人在项目执行完成后，通过打分等形式对项目进行自评。
（一）项目基本情况
1.项目名称：按照本次各部门自评项目清单中的项目名称填写。 2.主管部门：填写为“北京市经济和信息化局”。 3.实施单位：填写具体项目执行处室（或事业单位）（并非第三方单位）。
（二）项目资金情况（资金单位是“万元”）
1.年初预算数：填写项目年初下达预算金额。 2.全年预算数：填写项目全年下达预算金额，如项目执行过程中存在指标追加、追减，填写追加、追减后的金额。 3.全年执行数：填写全年实际执行的资金额度。 4.执行率：指全年执行数与全年预算数的比值，以保留小数点后两位的百分数，即“**.**%”形式填列。 5.得分：以“分值”和“执行率”的乘积计算填列，得分保留两位小数且不得超出“分值”上限，若超出，则按“分值”上限填列。
（三）年度总体目标情况
1.预期目标：按照2023年该项目申报预算时《项目支出绩效目标申报表》设定的年度总体目标填写，若年中存在调整，按照调整后的年度总体目标填写； 2.实际完成情况：需要对应“预期目标”，根据实际填写具体完成情况。
（四）绩效指标情况
1.分值：指每条绩效指标的标准分值。根据《北京市财政局关于印发<北京市项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（京财绩效〔2020〕2146号）要求，预算执行标准分值为10分、产出指标标准分值为50分、效益指标标准分值为30分、服务对象满意度指标10分，共计90分。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出、效益、满意度。 2.年度指标值：需按照2023年该项目申报预算时《项目支出绩效目标申报表》设定的指标值填写。 3.实际完成值：需根据项目实际完成情况，对照“年度指标值”逐条填列。 4.得分：计算分为定量指标、定性指标2种，得分最高不能超过该指标分值上限，计算方法如下所示： （1）定量指标得分计算：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。 具体：定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%，若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 （2）定性指标得分计算：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 5.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 6.总分：由执行率、产出指标、效益指标以及满意度指标得分加和得出，其中：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。