## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 北京市大数据目录体系及数据治理
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大数据中心
项目负责人 |  | 高嵩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84371870
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 495.5 | 490.3 |  | 490 |  | 10 |  | 99.94% |  | 9.9939
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 495.5 | 490.3 |  | 490 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《北京大数据行动计划工作方案》（京政办发〔2018〕31号）、《北京市“十四五”时期智慧城市发展行动纲要》（京大数据发〔2021〕1号）相关要求，主要包括目录链技术体系运行服务、数据共享运行技术服务、数据基础治理与服务等工作内容，为新增政务部门、数据专区等目录上链与运行服务、数据目录质量提升、数链同步与共享管控等提供技术支撑，支撑全市重大主题应用的政务数据和社会数据需求，完善市大数据平台数据基础治理，为各部门、各主题应用提供数据、接口、算法、标签等不同类型服务。 | [5 empty] | 根据《北京大数据行动计划工作方案》（京政办发〔2018〕31号）、《北京大数据行动计划2020年重点工作任务》（京大数据发〔2020〕1号）、《北京市“十四五”时期智慧城市发展行动纲要》（京大数据发〔2021〕1号）相关要求，完成目录链技术体系运行服务、数据共享运行技术服务、数据基础治理与服务、安全服务等工作内容，为新增7个部门提供上链支撑，维护已上链数据目录8万+条,维护已上链职责目录9000+条等；完成社会数据已有101类数据的持续接入和新增5类数据的新增接入，完成支撑31个应用场景；完成大数据平台766类基础数据更新治理，完成支撑21个场景的数据、算法和标签服务；完成10个数据安全治理策略，完成5种基于国密的数据安全治理算法 。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 运维已接入政务数据项数 |  |  | ≥1500个 | 1609个 | 2 |  | 2
|  |  | 新增接入社会数据数据类数 |  |  | ≥5类 | 5类 | 3 |  | 3
|  |  | 新增智慧城市建设重点场景服务数量 |  |  | ≥20个 | 21个 | 4 |  | 4
|  |  | 数据安全治理的国密服务 |  |  | ≥5个 | 5个 | 2 |  | 2
|  |  | 维护已上链职责目录数量 |  |  | ≥9000条 | 9191条 | 1 |  | 1
|  |  | 新增标签数 |  |  | ≥300000000个 | 309876991个 | 3 |  | 3
|  |  | 维护已上链数据目录数量 |  |  | ≥80000条 | 812931条 | 1 |  | 1
|  |  | 数据安全治理过程受控服务 |  |  | ≥10个 | 10个 | 2 |  | 2
|  |  | 新增数据基础治理类数 |  |  | ≥200类 | 254类 | 3 |  | 3
|  |  | 更新数据基础治理类数 |  |  | ≥500类 | 512类 | 2 |  | 2
|  |  | 新增标准接口数据项 |  |  | ≥500个 | 583个 | 3 |  | 3
|  |  | 运维已接入社会数据数据类数 |  |  | ≥100类 | 101类 | 2 |  | 2
|  |  | 新增接入政务数据项数 |  |  | ≥200个 | 216个 | 3 |  | 3
|  |  | 提供社会数据共享技术服务应用场景数 |  |  | ≥30个 | 31个 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 结构化数据入库率 |  |  | ≥99% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 在库数据核心数据完整率 |  |  | ≥90% | 93% | 1 |  | 1
|  |  | 政务数据汇通率 |  |  | ≥95% | 95% | 1 |  | 1
|  |  | 汇聚数据的目录一致率 |  |  | ≥99% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 在库数据及时更新率 |  |  | ≥90% | 96% | 1 |  | 1
|  |  | 核心字段缺失率、重复率、错误率 |  |  | ≤1% | 0% | 1 |  | 1
|  |  | 在库数据历史完整率 |  |  | ≥90% | 100% | 1 |  | 1
|  | 时效指标 | 截至4月底招标工作启动率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基于目录区块链实现跨部门数据共享效率提升 |  |  | ＞30% | 35% | 15 |  | 15
|  |  | 减少全市社会数据购买经费的重复支出 |  |  | ＞30% | 35% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上链部门满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。