## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 北京市政务数据资源网及公共数据开放创新基地运行服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大数据中心
项目负责人 |  | 穆勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911937893
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 245.62 | 245.62 |  | 244.1 |  | 10 |  | 99.38% |  | 9.9381
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 245.62 | 245.62 |  | 244.1 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成北京市政务数据资源网系统运维、数据处理及分析，以多种方式面向社会提供公共数据开放服务。2.依托北京市公共数据开放创新基地基础环境，开展应用竞赛、数据专区等有条件公共数据开放和创新应用活动，并为自主创新的人工智能算力设施提供试点应用服务。 | [5 empty] | 1.完成北京市政务数据资源网系统运维、数据处理及分析，以多种方式面向社会提供公共数据开放服务。 2.依托北京市公共数据开放创新基地基础环境，开展应用竞赛、数据专区等有条件公共数据开放和创新应用活动，并为自主创新的人工智能算力设施提供试点应用服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更新并新增北京市公共数据年度数据数量 |  |  | ≥500项 | 621项 | 10 |  | 10
|  |  | 开放高价值公共数据的大数据和人工智能企业和单位数量 |  |  | ≥8个 | 15个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 创新基地创新应用高价值应用获奖成果 |  |  | ≥10项 | 12项 | 7 |  | 7
|  |  | 重要保障时期的24小时现场值班率 |  |  | ＝100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 7*24小时服务保障率 |  |  | ＝100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 项目验收及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 0 |  | 按照合同约定，本项目于2024年11月底完成验收，无法达到在2023年度预算执行期内完成验收的要求，因此指标自评分数为0。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 依托创新基地，向社会安全有序开放高价值公共数据，促进大数据、人工智能产业发展，提升我市智慧城市建设水平 |  |  | 定性优其他 | 优 | 15 |  | 15
|  |  | 全年新增并更新无条件开放公共数据集数量 |  |  | ≥500个 | 621个 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市政务数据资源网支撑各部门开放数据满意度 |  |  | ≥90% | 99% | 5 |  | 5
|  |  | 北京市公共数据开放创新基地项目服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 99% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.9381
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。