## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 北京市工业和信息化职业技能竞赛提升培训
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局综合事务中心
项目负责人 |  | 王楠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51695273
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.7 | 25.5512 |  | 25.5512 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.7 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 大力弘扬工匠精神，发挥职业技能竞赛激励作用，激发和调动职工努力学习技术、钻研技术，提高技能水平的热情，营造崇尚技能人才的良好氛围。 | [5 empty] | 提升培训内容充实、教学方式多样、学习氛围浓厚，通过培训开阔参训学员眼界、提高认识、凝聚共识，在大力弘扬工匠精神，发挥职业技能竞赛激励作用，激发和调动职工努力学习技术、钻研技术，提高技能水平的热情，营造崇尚技能人才的良好氛围取得良好宣传效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均成本 |  |  | ≤3070元/人 | 2750元/人 | 20 |  | 18 |  | 培训规模小于预算
| 产出指标 | 数量指标 | 提升培训策划和开展次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 4 |  | 4
|  |  | 培训班次 |  |  | ≥1次 | 1次 | 4 |  | 4
|  |  | 培训人数 |  |  | ≥100人 | 87人 | 3 |  | 2 |  | 培训规模小于预算
|  |  | 培训天数 |  |  | ≥5天 | 5天 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | ≥85% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 学员参与率 |  |  | ≥85% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 截至11月底培训工作完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升参训人员综合素质，为首都工业和信息化事业发展提供更好的技能人才支撑 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 激发和调动职工努力学习技术、钻研技术，提高技能水平的热情，营造崇尚技能人才的良好氛围 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 |  | 10 |  | 未开展满意度调查，但参与人员反馈较满意。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。