## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 北京市领导驾驶舱优化完善项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大数据中心
项目负责人 |  | 孙伟利 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15201169952
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 1458.52 |  | 1458.52 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1458.52 |  | 1458.52 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据市领导决策需求，完成北京市领导驾驶舱升级完善项目工作，具体包括： 1.升级跨终端服务平台能力。开展PC版界面优化设计和升级，实现界面内容灵活配置和可定制化服务；建设手机端应用，实现已建专题应用和工具移动端适配改造，完善移动端用户服务能力。 2.建设决策服务专题应用及工具。围绕市领导及我局领导决策支撑应用需求，建设氢能源产业运行监测、公共交易所监测、工业和信软经济运行监测、城市公共服务监测、综合运行指数监测、智慧城市平台运行监测、风险源动态监测、人口大数据监测专题应用，以及实时人口检索、舆情热点监测、基层数据下沉相关工具应用建设。 3.建设决策服务资源管理平台。建设决策服务资源的目录管理、标签管理、共享管理、血缘管理、质检管理等管理能力，对决策服务资源进行统一管理、治理，实现城市运行监测数据资源全流程和智能化管理。 4.升级统一运维监测平台。建设运维监测模块、升级后台管理模块、日常运维支撑服务和系统融合对接，优化领导驾驶舱运维整体服务能力，提供及时的技术支持和维护服务，保障平台的稳定运行和故障快速解决。 5.数据资源体系建设。开展专题数据指标加工处理、部门“进舱”数据指标加工处理、运营商数据加工处理、舆情热点数据分析服务等，提供高质量、高价值决策数据支撑。 | [5 empty] | 1.完成手机端应用主体功能建设，实现了已建专题应用和工具移动端的适配改造，正在进一步完善服务能力。 2.完成氢能源产业运行监测、公共交易所监测、工业和信软经济运行监测、城市公共服务监测、综合运行指数监测、智慧城市平台运行监测、风险源动态监测、人口大数据监测专题应用，以及实时人口检索、舆情热点监测相关工具应用建设。 3.建设完成决策服务资源管理平台，可以支撑对决策服务资源的统一管理和治理。 4.完成统一运维监测平台运维监测模块建设和后台管理模块升级，能有效支撑日常系统运维服务，保障系统稳定运行和故障定位处置。 5.完成专题数据指标加工处理、运营商数据加工处理，持续对接部门“进舱”数据开展分析和指标加工。 注：本项目为2023年追加项目，部分系统建设、数据接入处理等工作正在持续进行中。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 软件开发成本 |  |  | ≤1765.5万元 | 1590.8万元 | 5 |  | 5
|  |  | 租赁云成本 |  |  | ≤36.7万元 | <36.7万元 | 5 |  | 5
|  |  | 信息资源建设成本 |  |  | ≤230.5万元 | 228.8万元 | 5 |  | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 完善一套决策指标体系 |  |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 租赁云数量 |  |  | ≥16套 | 16 | 5 |  | 5
|  |  | 接入决策服务数据资源 |  |  | ≥1300项 | 1070项 | 13 |  | 10.7 |  | 本项目为2023年追加项目，2024年7月底项目初验前将持续开展决策服务数据资源接入工作。
|  |  | 建设决策服务专题应用和工具 |  |  | =11个 | 11个 | 11 |  | 11
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | =100% | 80% | 3 |  | 2.4 |  | 本项目为2023年追加项目，部分系统验收工作将于2024年7月底前完成。
|  |  | 二级、三级安全等测试通过率 |  |  | =100% | 80% | 5 |  | 4 |  | 本项目为2023年追加项目，完成建设部分已通过三级安全测试，余下部分待开发完成后开展测试。
|  |  | 系统集成完成率 |  |  | =100% | 80% | 3 |  | 2.4 |  | 本项目为2023年底追加项目，2024年7月底项目初验前将持续开展系统集成工作。
|  | 时效指标 | 系统故障修复时间 |  |  | ≤4小时 | <4小时 | 2 |  | 2
|  |  | 系统故障响应时间 |  |  | ≤2小时 | <2小时 | 3 |  | 3
|  | 社会效益指标 | 系统利用率 |  |  | ≥60% | >60% | 8 |  | 8
|  | 指标 | 汇聚整合全市决策服务数据资源 |  |  | 定性优良中低差其他 | 优 | 6 |  | 6
|  |  | 统筹面向领导决策服务应用入口 |  |  | 定性优良中低差其他 | 优 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。