## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 工业和信息化优化营商环境类项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 审批服务处
项目负责人 |  | 刘伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578199
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 74 | 74 |  | 74 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 74 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.企业投资项目备案：对我市工业和信息化企业投资备案项目进行监测，提出优化管理工作建议，促进和提升备案管理工作水平； 2.央企服务：组织开展央企走访、对接服务，编制央企动态月报和央企发展情况报告； 3.工业和信息化营商环境：组织开展重点企业服务工作，跟踪工业和信息化企业投资项目事中事后监管等情况，对在我市发生固定资产投资的企业进行社会调查，编制营商环境跟踪工作年报。 | [5 empty] | 1.企业投资项目备案：每月按产业、区域、投资规模等对全市工业和信息化领域社会投资固定资产备案项目进行分类汇总，并形成月报与图表；协助收集各区在备案工作中存在的问题并提出改进建议，及时反馈、实时跟踪各区整改情况；从产业、区域、投资规模等角度对全年工业和信息化领域备案情况进行汇总，形成年报，为我市工业和信息化领域核准备案工作提供支撑服务。 2.央企服务：组织开展央企走访、对接服务，编制央企动态月报和央企发展情况报告； 3.工业和信息化营商环境：结合实际工作，搜集北京市优化营商环境的相关文件资料，针对北京市工业和信息化领域优化营商环境情况进行深入分析，对在我市发生固定资产投资的企业进行社会调查。支撑开展2023年度世界银行新评估迎评备考，针对世界银行发布的方法论手册，协助分析各考评要点，以及需优化提升重点领域。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成营商环境改革跟踪年报数量 |  |  | ＝1份 | 1份 | 8 |  | 8
|  |  | 央企动态月报或年度发展情况报告数量 |  |  | ＝12份 | 12份 | 8 |  | 8
|  |  | 我市工业和信息化企业投资项目核准备案月报数量 |  |  | ＝10份 | 10份 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 月报、分析报告数据信息收集及时、全面，收集完整率 |  |  | ≥95% | 95% | 8 |  | 8
|  |  | 成果验收通过率 |  |  | ＝100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 86.2% | 5 |  | 4.3 |  | 合同调整为分期付款。
|  |  | 央企走访对接服务开展及时率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进提升备案管理工作水平 |  |  | 高 | 高 | 20 |  | 20
|  | 指标 | 提出营商环境改革建议采纳率 |  |  | ≥90% | 100% | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.3
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。