## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 北京市政务服务中心数据中心基础设施以及网络运维保障
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大数据中心
项目负责人 |  | 杨杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18600091066
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 949.89 | 949.89 |  | 949 |  | 10 |  | 99.91% |  | 9.9906
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 949.89 | 949.89 |  | 949 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.数据中心制冷系统、电力系统、新风及空调系统、加湿系统、环控系统、消防系统等系统设备养护，确保设备安全稳定运行，可用性达95%以上； 2.确保市政务服务中心整体网络安全可靠，可用性达95%以上； 3.对大数据中心入云系统的开展运维保障，确保各系统安全稳定运行，可用性达95%以上； 4.保障有关设备安全稳定运行，日常运维管理规范，服务专业，无重大事故。 | [5 empty] | 1.完成数据中心制冷系统、电力系统、新风及空调系统、加湿系统、环控系统、消防系统等系统设备养护，保证了设备安全稳定运行，可用性达98.1%； 2.确保了市政务服务中心整体网络安全可靠，可用性达100%； 3.完成大数据中心入云系统的运维保障，确保了各系统安全稳定运行，可用性达95%以上； 4.服务期内有关设备安全稳定运行，日常运维管理规范，服务专业，无重大事故。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 驻场运行维护人数 |  |  | ≥10人 | 15人 | 7 |  | 7
|  |  | 每日巡检服务次数 |  |  | ≥5次 | 5次 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | 设备维护（例行检查、保养、年检、维修） |  |  | ≥24次 | 28次 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 设备及软件正常运转率 |  |  | ≥95% | 98.1% | 7 | 7 | 7 | 7
|  |  | 故障响应时间 |  |  | ≤30分钟 | ＜30分钟 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | 故障响应率 |  |  | ＝100% | 100% | 7 | 7 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 截至4月底政府采购启动率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 | 5 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务水平，保障北京市政务服务中心数据中心设备可用性及网络安全可用性不低于99%安全事故0发生。 |  |  | 优 | 优 | 15 | 15 | 15 | 15
|  |  | 提升了我中心信息化运维水平，实现业务系统安全稳定运行，确保我中心系统入云后符合国家、北京市相关政策要求，提供安全持久的运维服务能力，不断提升中心内信息化管理和服务水平，将产生良好的社会效益。 |  |  | 优 | 优 | 15 | 15 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据中心及大楼网络管理单位满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。