## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 北京市应急卫星通信系统运维
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市政务信息安全保障中心（北京信息安全测评中心）
项目负责人 |  | 杨新征 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18611073349
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 619.52 | 619.52 |  | 619.46 |  | 10 |  | 99.99% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 619.52 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据《北京市应急指挥系统平台建设指导意见》(京应急办发［2006]3号) 、《北京市应急移动指挥通信系统建设使用管理规定》(京应急办发［2007]2号)和《关于进一步加强本市应急移动指挥通信系统建设使用管理工作的通知》（京应急发［2009]3号文），统一租赁卫星转发器资源，通过外包应急移动指挥通信系统运维服务、应急卫星网络综合监管平台运维服务，以及北京市卫星应急网内的卫星主站、备份站和小站的运维服务，实现应急指挥中心与移动应急平台之间的互联互通、信息共享以及对现网的固定地面站和移动地面站的实时调度管理，提高应急移动指挥通信系统在日常城市管理和应对各类突发公共事件过程中的效能。 | [5 empty] | 根据项目支出绩效目标完成转发器14M固定带宽租赁和10M临时带宽租赁；完成卫星地面站至主站机房2条光纤链路租赁；完成主站机房至上庄海事关口站1条6M光纤链路租赁；完成卫星语音链路、海事卫星通信链路租赁；完成黑庄户地面站场地租赁；完成应急卫星通信系统内59台设备维护检测，完成车辆及车载设备、链路设备日常检测；卫星地面站至主站机房地面链路可用度为100%；卫星转发器的可用度为100%；6M光纤链路可用度达到100%；卫星通信网络监控平台系统可用度达到100%；按照进度指标要求完成各项通信保障、检测巡检、项目工单产出工作；项目效益指标与绩效目标一致。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提供数北数据机房至上庄海事关口站6M光纤链路条数 |  |  | ＝1条 | 1条 | 2 |  | 2
|  |  | 卫星地面站设备服务租赁数量 |  |  | ＝1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  |  | 租用10MHz卫星转发器临时带宽时间 |  |  | ＝250小时 | 415.4小时 | 2 |  | 2
|  |  | 提供卫星地面站至数北数据中心机房主备地面链路条数 |  |  | ＝2条 | 2条 | 2 |  | 2
|  |  | 提供卫星语音链路数量 |  |  | ＝2路 | 2路 | 2 |  | 2
|  |  | 提供海事卫星BGAN链路数量 |  |  | ＝1路 | 1路 | 2 |  | 2
|  |  | 提供卫星网应急通信演练次数 |  |  | ≥6次 | 7次 | 2 |  | 2
|  |  | 定期巡检维护卫星通信室内外设备和网络设备数量 |  |  | ＝59台 | 59台 | 2 |  | 2
|  |  | 提供卫星通信运维管理服务项目培训次数 |  |  | ＝2次 | 2次 | 2 |  | 2
|  |  | 租用14MHz卫星转发器固定带宽时间 |  |  | ＝1年 | 1年 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 地面链路可用度 |  |  | ≥99.9% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 网络监控平台可用度 |  |  | ≥99.9% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 转发器可用度 |  |  | ≥99.9% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 6M光纤链路可用度 |  |  | ≥99.9% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 车载设备日常巡检、链路日常检测及车辆检测及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 系统故障市区恢复时间 |  |  | ≤4小时 | ≤4小时 | 2 |  | 2
|  |  | 系统故障响应时间 |  |  | ≤10分钟 | ≤10分钟 | 2 |  | 2
|  |  | 节假日和重大活动通信保障及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 系统故障郊区恢复时间 |  |  | ≤8小时 | ≤8小时 | 3 |  | 3
|  |  | 突发事件响应时间 |  |  | ≤10分钟 | ≤10分钟 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面提升全市应急通信保障能力，为全市应急指挥体系的建立和运行提供安全、可靠、畅通的应急指挥通信保障 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 现有系统部分卫星设备老化、无专业网管系统，无法支持统一调度管理全网站点和高效配置频率资源，难以满足日益增长的用户管理需求。建议有计划、有步骤地推进应急卫星通信网管系统升级改造、卫星老旧设备更新替代等工作，进一步提升系统通信保障能力。
|  | 指标 | 统一租用卫星地面站比各单位分散租用降低70%的租用成本；统一租赁卫星转发器带宽比原来分散租用可以节省40%的卫星带宽资源 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 提升通信保障能力 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 97.8% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。