## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 北京市政务信息安全保障政务云资源租用
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市政务信息安全保障中心（北京信息安全测评中心）
项目负责人 |  | 蒋函汗 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13141159632
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 156.6 | 156.6 |  | 156.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 156.6 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京市市级政务云数据采集共享平台租用政务云资源数量准确，相关服务正常，系统可靠运行；为北京市政务信息安全监控预警系统和政务云数据监管项目租用政务云资源，保证相关服务正常，系统可靠运行。 | [5 empty] | 完成了北京市市级政务云数据采集共享平台租用政务云资源数量准确，相关服务正常，系统可靠运行；为北京市政务信息安全监控预警系统租用政务云资源，保证相关服务正常，系统可靠运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | CPU租用核数 |  |  | ≥400个 | 460个 | 5 |  | 5
|  |  | 租用普通存储 |  |  | ≥500TB | 517.296875TB | 5 |  | 5
|  |  | 租用物理服务器数量 |  |  | ≥19台 | 19台 | 5 |  | 5
|  |  | 租用高性能存储 |  |  | ≥30TB | 100.203125TB | 5 |  | 4.5 |  | 偏差原因：服务商为保证数据专区迁云及后续使用需求得以满足，为我方多开通了高性能存储资源。 改进措施：根据计划安排，2024年云资源租用项目中将剥离数据专区的预算，不会出现该问题。
|  |  | 租用内存 |  |  | ≥3TB | 6.27734375TB | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 系统可用率 |  |  | ≥99.9% | 99.9% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 采购时间 |  |  | ≤5月 | 8月 | 5 |  | 3.5 |  | 为避免北京市市级政务云数据采集共享平台租用政务云项目承担单位，为北京市市级行政事业单位云计算服务框架协议采购项目（2023年度）入围结果以外的单位，所以该项目采购时间适当延后。
|  |  | 系统故障响应时间 |  |  | ≤2小时 | ＜2小时 | 5 |  | 5
|  |  | 截至12月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障北京市政务信息安全监控预警系统相关服务正常，系统可靠运行 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
|  | 指标 | 保障北京市市级政务云数据采集共享平台相关服务正常，系统可靠运行 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。