## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 北京市800兆无线政务网通信服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市政务信息安全保障中心（北京信息安全测评中心）
项目负责人 |  | 谢艳丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18601159909
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9038.3 | 9038.3 |  | 9038.3 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9038.3 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：做好53家用户单位、约11.4万用户的用户管理、业务管理和培训咨询服务。做好无线政务网运维管理，确保网络安全、可靠、稳定运行。针对日常、重大活动及突发事件完善通信保障方案和应急预案，优化网络配置规划，合理分配通信资源。做好重大活动和节假日的通信保障工作。 目标2：完成61台调度台（不限于）、5个传输汇聚节点（不限于）、用户线路和网内其他设备的运行维护、用户服务等工作。为调度台和重要网络设备提供备品备件服务。通过对短信平台和卫星定位系统的运行维护、技术保障，确保在日常、重大活动保障和突发事件时,短信平台和卫星定位系统安全稳定运行，并满足系统运行指标；推进宽窄带融合。 目标3：提供271部800兆无线终端1年的使用服务，保证终端的正常使用，并提供20%的备用手持台的终端使用服务。 | [5 empty] | 目标1：完成53家用户单位、约11.4万用户的用户管理、业务管理和培训咨询服务。完成无线政务网运维管理，确保网络安全、可靠、稳定运行。针对日常、重大活动及突发事件完善通信保障方案和应急预案，优化网络配置规划，合理分配通信资源。完成重大活动和节假日的通信保障工作。 目标2：完成61台调度台（不限于）、5个传输汇聚节点（不限于）、用户线路和网内其他设备的运行维护、用户服务等工作。为调度台和重要网络设备提供备品备件服务。通过对短信平台和卫星定位系统的运行维护、技术保障，确保在日常、重大活动保障和突发事件时,短信平台和卫星定位系统安全稳定运行，并满足系统运行指标；推进宽窄带融合。 目标3：提供271部800兆无线终端1年的使用服务，保证终端的正常使用，并提供20%的备用手持台的终端使用服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维护短信平台卫星定位系统数量 |  |  | ≥1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  | 无偏差
|  |  | 调度台维护数量 |  |  | ≥61台 | 61台 | 4 |  | 4 |  | 无偏差
|  |  | 终端服务数量 |  |  | ≥325台 | 325台 | 2 |  | 2 |  | 无偏差
|  |  | 汇聚节点维护数量 |  |  | ≥5套 | 5套 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 网络用户容量 |  |  | ≥14万个 | 14万个 | 4 |  | 4 |  | 无偏差
|  |  | 调度系统、短信平台、卫星定位系统提供备件数量 |  |  | ≥14套 | 27套 | 2 |  | 2 |  | 因设备老旧，乙方额外提供部分备品备件
|  | 质量指标 | 郊区平原室外覆盖率 |  |  | ≥80% | 98.7% | 2 |  | 2 |  | 无偏差
|  |  | 单台交换机可用率 |  |  | ≥99.999% | ≥99.999% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 城区室外覆盖率 |  |  | ≥98% | 99.9% | 2 |  | 2 |  | 无偏差
|  |  | 郊区BER小于等于6.4%的百分比 |  |  | ≥90% | 98.47% | 2 |  | 2 |  | 无偏差
|  |  | 城区BER小于等于6.4%的百分比 |  |  | ≥94% | 97% | 3 |  | 3 |  | 无偏差
|  |  | 调度系统可用率 |  |  | ≥99.9% | ≥99.90% | 2 |  | 2 |  | 无偏差
|  |  | 基站及其传输线路可用率 |  |  | ≥99.99% | ≥99.99% | 4 |  | 4 |  | 无偏差
|  | 时效指标 | 城区（指五环及五环以内）基站（含轨道交通下同）故障抢修恢复时间 |  |  | ≤5小时 | ≤5小时 | 2 |  | 2 |  | 无偏差
|  |  | 郊区（指五环以外）基站故障抢修恢复时间 |  |  | ≤6小时 | ≤6小时 | 3 |  | 3 |  | 无偏差
|  |  | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 2 |  | 2 |  | 无偏差
|  |  | 每月巡检及时率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 3 |  | 3 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市管理水平能力提升 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15 |  | 无偏差
|  | 指标 | 应急保障能力提升 |  |  | 优 | 优 | 8 |  | 8 |  | 无偏差
|  |  | 业务能力提升 |  |  | 优 | 优 | 7 |  | 7 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度评价得分 |  |  | ≥80分 | 91.60分 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。