## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 中国国际新材料产业博览会
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 材料产业处
项目负责人 |  | 李直蔓 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578313
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据工信部举办新材料产业博览会的通知要求，开展组织本市新材料重点企业参加中国国际新材料产业博览会；宣传北京新材料产业发展工作成果；介绍北京新材料产业发展特色，突出北京新材料产业创新能力和高精尖产品，打造北京新材料产业形象。 | [5 empty] | 北京展区以“创新引领发展，开放共创未来”为主题，组织了北京石墨烯技术研究院、北冶功能、八亿时空、天宜上佳、天仁道和、钢研纳克、中航迈特、叠加态等8家专精特新材料企业参展，展馆面积约108平方米。展区特色鲜明、内容丰富，通过展前展中的工作推动，达到了预期展示目标，取得了不错的展示效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织北京新材料产业领域重点企业参展数量 |  |  | ≥10家 | 8家 | 9 |  | 7.2 |  | 展区的面积较小，名额受限
|  |  | 参展展品数量 |  |  | ≥15件 | 24件 | 9 |  | 9
|  | 质量指标 | 新材料产业博览会组织企业参展率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 研究课题按时结算率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 组织参展工作及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 截至4月底比选确定合同单位及签订合同完成率 |  |  | ＝100% | 80% | 4 |  | 3.2 |  | 组委会方案发布较晚
|  |  | 结题验收及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 截至11月底项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参展企业知名度提高，促进新材料企业产业成果的商业化 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
|  |  | 有力的宣传展现北京新材料产业良好的配套政策、营商环境，打造北京工业产品品牌，更好的招商引资。 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.4
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。