## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | APEC中小企业技术交流暨展览会筹展服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市中小企业服务中心
项目负责人 |  | 黄涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13381096326
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 39.8398 |  | 39.3672 |  | 10 |  | 98.81% |  | 9.8814
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 39.8398 |  | 39.3672 |  | — |  | 98.81% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过参加APEC中小企业技术交流暨展览会，为北京市中小企业构建一个与全国各省市自治区、与APEC国家地区技术交流与合作平台，宣传交流先进经验，促进中小企业持续发展。 制定APEC中小企业技术交流暨展览会北京展团参展策划方案1份； 组织9家以上企业参加展会； 编印北京展团企业信息手册； 形成APEC中小企业技术交流暨展览会北京展团参展情况报告。 | [5 empty] | 通过搭建APEC技展会北京展区，为我市优质中小企业构建了一个与全国各省市自治区、APEC国家地区技术交流与合作的平台，促进了相互之间的合作共赢。 本次活动制定了APEC中小企业技术交流暨展览会北京展团参展策划方案1份；组织15家专精特新中小企业参展；编印了北京展团企业信息手册电子阅读版和纸质印刷版；本次参展活动取得了预期效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织参展北京企业数量 |  |  | ≥9家 | 15家 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 参展企业专精特新企业占比 |  |  | ≥50% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 截至11月底项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分展现北京展团业绩成果，助力中小企业深化合作开拓市场 |  |  | 定性优良中低差其他 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展企业满意度 |  |  | ≥90% | 93.33% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.8814
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。