## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 北京市政务信息安全监测预警系统升级改造-政务网络安全监测子系统
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市政务信息安全保障中心（北京信息安全测评中心）
项目负责人 |  | 李憧 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 17710049515
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 523.74 | 523.74 |  | 523.4 |  | 10 |  | 99.94% |  | 9.9935
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 523.74 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过本次升级改造，能够实现对13个政务外网节点（通州A1、通州C1、数北、中塔、中环、槐柏树、经开区、平谷、怀柔、房山、昌平、丰台、海淀等13个市级节点监测 ，可根据实际情况调整节点部署）的全流量采集溯源、威胁分析、监测报警能力，同时通过采购安全分析及管理服务，实现对所有流量采集及分析探针产生的报警数据及流量数据进行统一分析管理，包含但不限于威胁情报、高级威胁检测、攻击链分析、态势感知等服务能力，并提供必要的分析专家团队支持服务；部署探针集中管理模块，提供流量探针集中管理功能，支持对被管理设备进行策略配置、软件升级和状态监控等；完成该项目的监理工作。 | [5 empty] | 1. 完成13个政务外网节点的威胁监测分析探针的部署、调试、测试和集成，提升了这13个政务外网节点的全流量采集溯源、威胁分析、监测报警能力；2. 完成采购部署联调探针集中管理模块，对部署的探针及监测预警系统所属设备进行统一的运行状态监控；3. 对安全分析及管理服务所需工具进行联调和准备，自3月进入正式服务期；4. 监理工作按照合同约定进行中。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 流量采集及分析探针成本 |  |  | ≤303万元 | 302.8万元 | 5 |  | 5
|  |  | 交换机成本 |  |  | ≤4.6万元 | 4.6万元 | 5 |  | 5
|  |  | 应用软件成本 |  |  | ≤30.54万元 | 35万元 | 5 |  | 4
|  |  | 流量分流器成本 |  |  | ≤39.1万元 | 39.1万元 | 5 |  | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 采购探针集中管理模块数量 |  |  | ＝1套 | 1套 | 4 |  | 4
|  |  | 采购流量分流器数量 |  |  | ≥5台 | 5台 | 3 |  | 3
|  |  | 项目监理报告 |  |  | ＝1份 | 1 | 2 |  | 2
|  |  | 采购交换机数量 |  |  | ≥5台 | 5台 | 3 |  | 3
|  |  | 采购高性能流量采集及分析探针数量 |  |  | ＝2台 | 2台 | 3 |  | 3
|  |  | 采购普通性能流量采集及分析探针数量 |  |  | ＝11台 | 11台 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 设备验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 提供安全分析及管理服务的时间 |  |  | ≥0.5年 | 0.5年 | 2 |  | 2
|  |  | 故障响应时间 |  |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 3 |  | 3
|  |  | 验收及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 招标采购时间 |  |  | ≤7月 | 10月份完成 | 2.5 |  | 1 |  | 该项目于2023年7月20日才完成项目申报审批，因此导致招标采购时间顺延。
|  |  | 12月底前项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高监测预警系统运维能力 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 提升北京市政务外网安全监测和溯源分析能力 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.4935
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。