## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 融合创新（航空航天产业）发展推进、协调工作
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 军民融合发展处
项目负责人 |  | 魏玮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55520704
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 54 | 54 |  | 52.75 |  | 10 |  | 97.69% |  | 9.7685
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 54 | 54 |  | 52.75 |  | — |  | 97.69% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.依据本处室职能要求，组织融合创新相关的推进协调工作，服务企业、社会机构对接融合创新建设需求，开展本地区融合创新领域项目收集评价和产业引导支撑服务。 2.持续开展航空航天重点企业调研服务，提供产业研究和政策措施的研究支撑服务，组织开展行业资源供需对接服务。 | [5 empty] | 1.开展本地区融合创新领域先进技术成果相关推进协调工作，对融合创新领域企业进行调研，对先进技术成果转化路径情况进行收集，对项目成果情况收集、评价，对北京融合创新领域先进技术成果转化机会点和路径进行情况梳理，提出先进技术成果转化需要开展的政策创新点和政策政策建议。2.对航空航天领域企业开展调研，梳理国内航空航天产业链图谱。对民机国产化进程中关键性企业产业链、供应链、经营情况等进行收集，对民机国产化进程中，龙头企业供应链区域分布、协作板块、机会板块等内容进行收集评价。3.对国内外航空维修产业发展形势、行业政策等进行梳理收集，开展航空维修产业调研，开展维修市场机会点、重点项目等情况评价与分析，提出维修产业政策建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 收集、评价、分析重点项目数量 |  |  | ≥5个 | 15 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 调研覆盖行业重点企业数量 |  |  | ≥10个 | 20 | 5 |  | 5
|  |  | 服务重点企业次数 |  |  | ≥10次 | 10 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 研究报告或政策建议稿数量 |  |  | ≥3篇 | 3 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 政策措施意见建议被采纳条目数量 |  |  | ≥3条 | 3 | 5 |  | 5
|  |  | 调研工作正常开展率 |  |  | ＝100% | 100 | 5 |  | 5
|  |  | 重点项目调研覆盖率 |  |  | ≥50% | 60 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 截至11月底前项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 97.69 | 5 |  | 4.88 |  | 偏差原因：劳务咨询费结余。 改进措施：进一步加强专家劳务评审预算精准性。
|  |  | 调研完成及时率 |  |  | ＝100% | 100 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点企业间资源供需对接 |  |  | ≥3次 | 5 | 15 |  | 15
|  |  | 形成为航空航天产业、军民结合产业作出重要贡献的新增项目 |  |  | ≥3个 | 3 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 航空航天重点企业满意度 |  |  | ≥90% | 90 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.65
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。