## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 支撑培育壮大数字经济标杆企业
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字经济促进中心
项目负责人 |  | 傅海峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82668016
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70 | 65.9364 |  | 58.2324 |  | 10 |  | 88.32% |  | 8.8316
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70 | 65.9364 |  | 58.2324 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年：1、梳理形成数字经济政策及分析报告。通过梳理欧盟和英国，国内的上海、广东、浙江、江苏的数字经济政策文件，结合北京数字经济发展实际情况，从生产要素保障、6大工程实施、4类标杆企业扶持的角度，细化形成实施方案的配套政策清单，提出具体落实的任务清单，并给出实施路径建议，服务领导决策和标杆企业发展。 2、做好标杆企业的动态跟踪和监测。具体包括开展本市数字经济标杆企业、数字经济重大工程的服务支撑工作，开展数字经济标杆企业专题调研，进行数字经济标杆城市建设实施方案推进活动；开展本市数字经济核心产业的运行分析工作（月度经济运行分析报告及月报、年报统计等）、编写数字产业化相关情况、进行日常的数字经济标杆企业跟踪与服务等。 3、促进数字标杆企业发展。围绕产业数字化和数字产业化领域，针对数字化转型等重点方向，从技术和产业融合对接的角度，开展标杆企业挖掘、政策培训、专题走访等，促进技术类、赋能类、平台类、应用等4类标杆企业加快发展。 4、编写北京市数字经济发展报告。通过比较全球数字经济重点城市指标情况，结合统计部门的数字经济相关数据，产业部门的相关数据，北京各区的数字经济基本情况，结合标杆企业的实践，编写形成北京市数字经济发展情况报告，以及形成分地区、标杆企业等维度的专题情况。 2023年：1、梳理形成数字经济主要领域标杆企业培育报告。梳理数据服务、产业互联网、数字能源等重点细分领域标杆企业发展需求，针对性提出促进企业培育成长的发展策略、政策举措和服务体系，谋划策划数字经济标杆工程，推动数字经济标杆企业壮大发展。同时，有力支撑数字经济相关战略决策部署，服务推进全球数字经济标杆城市建设，促进北京数字经济发展。 2、开展本市数字经济核心产业的运行分析工作（月度经济运行分析报告及月报、年报统计等）、编写数字产业化相关情况。 3、编写北京市数字经济发展报告。结合统计部门的数字经济相关数据，产业部门的相关数据，北京各区的数字经济基本情况，以及相关咨询机构和网络数据，编写形成北京市数字经济发展情况报告（2023）。 | [5 empty] | 1、聚焦北京全球数字经济标杆城市“数据驱动的未来标杆产业”培育目标，梳理编写北京市数字经济主要细分领域专项报告初稿（包含标杆企业培育相关内容），初步梳理新一代数字化出行产业、新型数字化健康服务产业、智能制造产业、数字能源产业、数字金融产业、数据支撑的研发和知识生产产业等六大标杆产业的发展情况。报告重点挖掘分析标杆产业发展基础特征、存在问题，梳理我市数字经济主要细分领域标杆企业的发展需求，反映北京数字经济主要领域总体情况，针对性提出促进企业培育成长的发展策略、政策举措和服务体系，谋划数字经济标杆工程，推动数字经济标杆企业壮大发展。更好地支撑数字经济相关战略决策部署，服务推进全球数字经济标杆城市建设，促进北京数字经济发展。 2、有序开展本市数字经济核心产业的运行分析工作,包括撰写月度经济运行分析报告及上报工信部月报表、年报统计表等、编写数字产业化相关情况。 3、编写北京市数字经济发展报告。结合统计部门的数字经济相关数据，产业部门的相关数据，北京各区的数字经济基本情况，以及相关咨询机构和网络数据，完成北京市数字经济发展情况报告（2023）的编制。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费成本控制数 |  |  | ≤4万元 | 3.94万元 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 印刷费成本控制数 |  |  | ≤9万元 | 2.67万元 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 调研费成本控制数 |  |  | ≤4万元 | 1.08万元 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 委托业务费成本控制数 |  |  | ≤50万元 | 50万元 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 其他费用成本控制数 |  |  | ≤3万元 | 0.54万元 | 2.5 |  | 2.5
| 产出指标 | 数量指标 | 编写形成北京市数字经济发展情况报告份数 |  |  | ＝1份 | 1份 | 3.5 |  | 3.5
|  |  | 国内政策对标覆盖数量 |  |  | ≥3处 | 7处 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 北京软件和信息服务业年报数据表数量 |  |  | ≥1张 | 1张 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 编写形成分领域专项报告数量 |  |  | ≥1份 | 1份 | 3.5 |  | 3.5
|  |  | 北京软件和信息技术服务业主要指标月报表数量 |  |  | ≥11份 | 11份 | 2.5 |  | 2.5
|  | 质量指标 | 北京软件和信息技术服务业主要指标月报表通过工信部运行局审核合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 北京软件和信息服务业年报数据表通过工信部运行局审核合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 成果验收通过率 |  |  | ＝100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 报告反映我市数字经济主要领域的发展情况，提出的建议和服务内容适合企业情况，促进数字经济标杆企业发展。 |  |  | 优 | 优 | 2.5 |  | 2.5
|  | 时效指标 | 截至2023年8月底前数字经济细分领域报告初稿完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 88.32% | 2.5 |  | 2.2 |  | 根据工作实际安排支出。
|  |  | 北京软件和信息技术服务业主要指标月报表月度提交时间 |  |  | ≤15日 | 15日 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 截至11月底北京市数字经济发展报告完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 截至5月底北京软件和信息技术服务业年报数据表提交完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过对我市数字经济发展情况的梳理，掌握全球数字经济标杆城市建设进展。开展数字经济核心产业运行分析，服务领导决策，支撑数字产业化推进等工作，为加快推进全球数字经济标杆城市建设做好基础。 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
|  |  | 方便领导决策，为加快推进全球数字经济标杆城市建设提供参考和基础支撑。 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府部门满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 相关企业满意度率 |  |  | ≥95% | 97% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.5316
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。