## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 产业扶贫协作与支援合作对接推进
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 对外交流合作处
项目负责人 |  | 陈牧宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578395
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 27 | 27 |  | 20.6911 |  | 10 |  | 76.63% |  | 7.6634
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 27 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强对新疆和田、西藏拉萨、青海玉树、湖北巴东、内蒙古乌兰察布和赤峰、南水北调中线工程水源区、辽宁沈阳等合作地区产业协作，加强京津冀三地产业合作；全年组织12次产业协作与支援合作交流对接活动，活动参与人数120人，参与企60家，跟踪推进20个重点产业协作与支援合作项目；通过组织对接活动，推进区域园区建设，服务重点项目，促进产业协同发展和共同富裕。 | [5 empty] | 赴西藏拉萨、新疆和田、青海玉树、山西长治、内蒙古呼和浩特和乌兰察布及京津冀环京地区加强产业协作，全年组织20次产业协作与支援合作交流对接活动，参与人数200人，参与企业80家，跟踪推进雪莲羊绒等25个重点产业协作与支援合作项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 活动参与人数 |  |  | ≥120人次 | 200人次 | 5 |  | 5
|  |  | 活动参与企业数 |  |  | ≥60家 | 80家 | 5 |  | 5
|  |  | 组织产业扶贫协作与支援合作交流对接活动场次 |  |  | ≥12场次 | 20场次 | 5 |  | 5
|  |  | 跟踪推进重点产业协作与支援合作项目数量 |  |  | ≥20个 | 25个 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 活动正常开展率 |  |  | ≥100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 截至3月底对接计划完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 76.7% | 6 |  | 4.6 |  | 部分出行计划做了整合，下一年度将进一步加强计划执行。
|  |  | 完成对接任务及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 7 |  | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强南水北调中线工程水源区的产业协作 |  |  | 优 | 良 | 7.5 |  | 7
|  |  | 加强对内蒙古乌兰察布、赤峰等盟市的产业帮扶 |  |  | 优 | 优 | 7.5 |  | 7.5
|  | 指标 | 推进北京与沈阳等合作地区产业共建 |  |  | 优 | 优 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 加强对新疆和田和兵团第十四师、西藏拉萨、青海玉树、湖北巴东等地区的支援合作 |  |  | 优 | 优 | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 产业对接相关单位及服务企业满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.7634
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填报说明
《项目支出绩效自评表》填报说明
《项目支出绩效自评表》主要是各项目负责人将项目预算批复数和全年预算执行数进行对比，并根据预算执行率和对应的赋分标准计算分值；将项目“年度总体目标”、“产出指标”“效益指标”“满意度指标”年度设定情况和实际完成情况进行对比，并根据各指标对应的赋分标准计算分值。 简而言之《项目支出绩效自评表》即是各项目负责人在项目执行完成后，通过打分等形式对项目进行自评。
（一）项目基本情况
1.项目名称：按照本次各部门自评项目清单中的项目名称填写。 2.主管部门：填写为“北京市经济和信息化局”。 3.实施单位：填写具体项目执行处室（或事业单位）（并非第三方单位）。
（二）项目资金情况（资金单位是“万元”）
1.年初预算数：填写项目年初下达预算金额。 2.全年预算数：填写项目全年下达预算金额，如项目执行过程中存在指标追加、追减，填写追加、追减后的金额。 3.全年执行数：填写全年实际执行的资金额度。 4.执行率：指全年执行数与全年预算数的比值，以保留小数点后两位的百分数，即“**.**%”形式填列。 5.得分：以“分值”和“执行率”的乘积计算填列，得分保留两位小数且不得超出“分值”上限，若超出，则按“分值”上限填列。
（三）年度总体目标情况
1.预期目标：按照2023年该项目申报预算时《项目支出绩效目标申报表》设定的年度总体目标填写，若年中存在调整，按照调整后的年度总体目标填写； 2.实际完成情况：需要对应“预期目标”，根据实际填写具体完成情况。
（四）绩效指标情况
1.分值：指每条绩效指标的标准分值。根据《北京市财政局关于印发<北京市项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（京财绩效〔2020〕2146号）要求，预算执行标准分值为10分、产出指标标准分值为50分、效益指标标准分值为30分、服务对象满意度指标10分，共计90分。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出、效益、满意度。 2.年度指标值：需按照2023年该项目申报预算时《项目支出绩效目标申报表》设定的指标值填写。 3.实际完成值：需根据项目实际完成情况，对照“年度指标值”逐条填列。 4.得分：计算分为定量指标、定性指标2种，得分最高不能超过该指标分值上限，计算方法如下所示： （1）定量指标得分计算：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。 具体：定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%，若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 （2）定性指标得分计算：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 5.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 6.总分：由执行率、产出指标、效益指标以及满意度指标得分加和得出，其中：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。