## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 北京市大数据工作推进小组工作经费项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大数据建设处
项目负责人 |  | 刘旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578323
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 800 | 800 |  | 780.1575 |  | 10 |  | 97.52% |  | 9.752
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 800 | 800 |  | 780.1575 |  | — |  | 97.52% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为统筹推进北京大数据行动计划，市编委批复成立北京市大数据工作推进小组（以下简称“推进小组”），总体统筹全市大数据工作，推进小组办公室设在市经济信息化局，推进小组下设专家咨询组、系统总体组、绩效评估组、政策法规组，各司其职，共同推进实施北京大数据行动计划。 | [5 empty] | 统筹推进北京大数据行动计划，完成北京市2023年智慧城市建设中期工作总结、2023年智慧城市建设年度工作总结；完成北京智慧城市建设“月报季评”2023年度总结；完成《北京市2024年智慧城市建设重点工作任务》规划并发布；研究形成北京市智慧城市发展评价指标体系；完成智慧城市规划评审评分规则制定；完成外省市智慧城市领域情况及北京智慧城市领域中枢情况研究；编制完成《北京市“一网慧治”建设方案（报审稿）》；完成《关于深入推进北京城市运行“一网统管”情况的报告》；发布《关于将政企合作项目纳入智慧城市体系的工作方案》；优化迭代《北京市“十四五”时期智慧城市建设控制性规划要求（试行）》；编制完成《北京智慧城市数字底座行动计划（近期、远期）》；编制《北京数字社会三年行动计划（2024-2026年）》；编制《北京市2024年智慧城市重要场景建设清单》
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤800万元 | 780.1575万 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 形成项目总结报告 |  |  | ＝1份 | 1份 | 5 |  | 4 |  | 报告尚在完善中
|  |  | 培训次数 |  |  | ≥5次 | 7次 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | ＝100% | 0% | 7.5 |  | 0 |  | 项目尚在合同期内，仍在执行
|  |  | 市级政府部门培训覆盖率 |  |  | ≥50% | 80% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 截至12月底项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 97.52% | 5 |  | 4.876 |  | 项目招标结余
|  |  | 9月底前项目启动及时率 |  |  | ＝100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 此项目为延续性项目，前期项目验收较晚
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑全市各相关单位开展智慧城市建设 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 13 |  | 项目尚在合同期内，仍在执行
|  |  | 优化完善北京市智慧城市四级规划管控体系和智慧城市标准规范体系，提高我市智慧城市统筹规划设计能力、落地实施保障能力、关键环节创新服务支撑能力 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 13 |  | 项目尚在合同期内，仍在执行
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≥90% | 93% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82.126
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。