## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 政安中心搬迁副中心保障项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市政务信息安全保障中心（北京信息安全测评中心）
项目负责人 |  | 谷峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55521008
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 56.94 |  | 24.504 |  | 10 |  | 43.03% |  | 4.3035
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照项目预算，按时完成中心搬迁到副中心的设备购置、利旧设备拆装、搬迁及二次装修布线等工作，使其满足相关业务标准要求，完成业务设备在C1机房的上架， 保障中心搬迁副中心后各项工作的顺利开展。 | [5 empty] | 2024年1月10日前完成了中心搬迁到副中心的设备购置、利旧设备拆装、搬迁及二次装修布线等工作，满足相关业务标准要求，完成业务设备在C1机房的上架，保障了中心搬迁副中心后各项工作的顺利开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 搬迁服务费 |  |  | ≤8.4 | 8.4 | 5 |  | 5
|  |  | 建设开办费 |  |  | ≤29.64 | 29.64 | 10 |  | 10
|  |  | 设备购置费 |  |  | ≤18.9 | 18.469 | 5 |  | 5 |  | 利旧部分设备，未新购
| 产出指标 | 数量指标 | 购置各类工作台、椅、储物柜等 |  |  | 117 | 108 | 15 |  | 15 |  | 利旧部分设备，未新购
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100 | 100 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 在搬迁副中心前完成采购验收工作 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足搬迁后办公需求 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 |  |  | ≥10 | 10 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90 | 90 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.3035
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。