## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 组织实施全球数字经济大会
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字经济促进中心
项目负责人 |  | 张婧瀛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82662996
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 495 | 494.9561 |  | 494.9561 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 495 | 494.9561 |  | 494.9561 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以加快建设全球数字经济标杆城市为目标，组织实施2023年全球数字经济大会相关工作，大会采用“一主多分”的跨区布局，即一个主会场，市内多区和京外分会场。大会将打造“1+4+N”的国际交流平台，即1个主论坛，4个特色活动——数字经济体验周、创新大赛、精品展、领先科技成果发布会，多场平行论坛。 | [5 empty] | 以加快建设全球数字经济标杆城市为目标，围绕“数据驱动发展，智能引领未来”的主题，组织实施2023年全球数字经济大会相关工作，大会采用“一主多分”的跨区布局，即一个主会场，新加坡海外分会场及市内多区、拉萨分会场。本届大会设置“1+6+6+N”活动框架，即举办一场开幕式和主论坛，推出六大高峰论坛，配套六大特色活动，即数字经济体验周、“数字之夜”城市脉搏点亮、首届中国数字音乐会、精品主题展、成果发布会、数字经济创新大赛等特色活动，组织40余场专题论坛，通过全方位的宣传推广，共同烘托出数字北京的开放形象，进一步提升大会国际性、专业性和引领性，着力提高国际社会参与度和国家战略支撑度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会展服务成本控制数 |  |  | ≤495万元 | 494.956059万元 | 4.5 |  | 4.5
| 产出指标 | 数量指标 | 策划实施宣传推广专题数量 |  |  | ≥1个 | 1个 | 4.5 |  | 4.5
|  |  | 组织实施北京数字经济体验周 |  |  | ≥1场次 | 1场次 | 4.5 |  | 4.5
|  |  | 参会人员数量（线上+线下） |  |  | ≥2000万人 | 2000.0362万人 | 4.5 |  | 4.5
|  |  | 组织实施开幕式和主论坛 |  |  | ≥1场次 | 1场次 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 发布大会主旨报告数量 |  |  | ≥1份 | 1份 | 4.5 |  | 4.5
|  |  | 邀请重量嘉宾数量 |  |  | ≥20人 | 26人 | 4.5 |  | 4.5
|  |  | 参与报道的国内外媒体数量 |  |  | ≥20家 | 35家 | 4.5 |  | 4.5
|  |  | 外国使领馆、知名外企参会数量 |  |  | ≥30个 | 30个 | 4.5 |  | 4.5
|  | 时效指标 | 截至7月底前全球数字经济大会举办完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 4.5 |  | 4.5
|  |  | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 4.5 |  | 4.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动数字消费金额 |  |  | ≥10亿元 | 20.82亿元 | 6 |  | 6
|  |  | 突出国际化视角、前沿性技术、创新性产业和广泛性参与 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 为社会大众营造数字经济的前沿感、体验感，加强大众对数字经济的理解 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6
|  | 指标 | 展示北京数字经济标杆城市建设成效，增强对标杆城市建设的支撑能力 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6
|  |  | 营造产业发展良好氛围，促进国际交流与合作，扩大国际影响力 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与企业满意度 |  |  | ≥90% | 96.4% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。