## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 推进全流程信用监管机制建设项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社会信用处
项目负责人 |  | 孙涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578459
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 384 | 384 |  | 370.35 |  | 10 |  | 96.45% |  | 9.6445
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 384 | 384 |  | 370.35 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建立事前信用承诺、事中信用评价和分级分类监管、事后联合奖惩和信用修复全周期、全链条的信用监管政策制度体系落地，举办信用进园区、进企业、进社区、进大厅，进商圈等活动，为创新市场监管和社会治理模式、降低监管成本、提升治理效能力、进一步优化营商环境起到良好推动作用。通过购买北京市16个区及主要行业的信用事件、信用制度、各类主体的信用记录，及时了解和掌握北京市总体的信用状况以及各区、各行业的信用状况，以及信用制度建设和完善的进展。 | [5 empty] | 1.全面推进落实各项事前信用承诺、事中信用评价和分级分类监管、事后联合奖惩和信用修复全周期、全链条的信用监管政策制度。 2.在国家及北京市社会信用体系建设要求下，完成“信用进企业”“信用进园区”“信用进社区”“信用进商圈”等活动组织和《北京信用大事记》等材料编制工作，确保宣传资料有效解读信用工作要点。 3.通过形式丰富的信用宣传活动，显著提升企业和社会大众的信用意识，进一步培育诚信经营、守信践诺标杆单位，增强各类主体对信用的获得感和感知度，带动其自觉融入“信用北京”建设，助力营商环境持续优化。 4.协助推进政策法规的宣传及“信易+”示范推广工作，制作信用宣讲片及宣传培训视频，并选择部分作品在北京地铁中为市民播放。 5.完成全市16个区及经开区的重点企业信用状况监测，共完成监测报告34篇，动态监测分析各区内重点企业的信用事件、舆情数据、红黑名单等信用记录状况。 6.利用大数据信息采集和处理技术手段，采集北京市下辖16个区发生的信用事件、信用制度、信用信息公开等方面的信息，每季度分析并督导各区的信用工作成效，形成各区信用工作督导季报。每月进行16个区综合信用工作成效的对比分析，形成区域信用工作督导月度简报。 7.依照国家“双公示”评估要求，充分运用大数据技术，每月协助对46个市级部门和16区开展“双公示”瞒报数据核查工作。 8.协助根据信用修复工作开展情况完成数据统计分析、组织培训等系列工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设计制作信用宣传海报数量 |  |  | ＝6张 | 6张 | 4 |  | 4
|  |  | 《北京信用大事记》册数 |  |  | ＝1000册 | 1000册 | 4 |  | 4
|  |  | 出具“双公示”监测评估报告数量 |  |  | ≥12篇 | 12篇 | 2 |  | 2
|  |  | 组织“信用进社区、信用进商圈”主题宣传活动数量 |  |  | ＝2场 | 2场 | 4 |  | 4
|  |  | 16区信用状况监测分析季报数量 |  |  | ＝64篇 | 32篇 | 4 |  | 2 |  | 该项目签订的合同为跨年合同，合同有效期至2024年7月30日，剩余成果将在2024年7月底前完成。
|  |  | “信用进企业、信用进园区”活动开展次数 |  |  | ＝3场 | 3场 | 4 |  | 4
|  |  | 16区重点企业信用状况监测分析季报数量 |  |  | ＝32篇 | 34篇 | 4 |  | 4
|  |  | 拍摄信用宣传教育视频短片数量 |  |  | ＝10集 | 22集 | 4 |  | 4
|  |  | 16个区综合信用状况的监测对比，形成《区域信用监测月度简报》数量 |  |  | ＝12篇 | 6篇 | 4 |  | 2 |  | 该项目签订的合同为跨年合同，合同有效期至2024年7月30日，剩余成果将在2024年7月底前完成。
|  | 质量指标 | 专家验收通过率 |  |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 重点关注名单治理率 |  |  | ≥50% | 51% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 截至4月底前项目开展及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 截止11月底项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 96.45% | 4 |  | 3.86
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为创新市场监管和社会治理模式、降低监管成本、提升治理效能力、进一步优化营商环境起到良好推动作用 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
|  |  | 实施信用监管制度的重点行业领域，监管的针对性、有效性明显提高。 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区、企业、社区、商圈、校园的相关社会主体对信用监管的成效满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 5 |  | 5
|  |  | 失信主体在信用修复过程中满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.5045
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。