## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 无线电专项法律服务与保障
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 无线电监督检查处
项目负责人 |  | 刘林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63345291
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35 | 35 |  | 30 |  | 10 |  | 85.71% |  | 8.5714
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成局内全年行政执法法律支撑服务.印制执法文书、台站管理规定等执法材料。通过执法检查处罚减少无线电违法行为，增强依法行政能力，促进无线电安全地位的提升。印制无线电频率使用许可证及无线电台执照，满足行政许可要求。 | [5 empty] | 提供日常的法律服务支撑。对日常中出现的行政执法、疑难信访举报等各种法律问题提供法律咨询服务。印制完成新版无线电台执照（地面无线电业务）：10000套；无线电台执照（业余无线电业务）20000套；无线电台执照（卫星地球站）2000套；无线电频率使用许可证200套；通过执法检查处罚减少无线电违法行为，增强依法行政能力，促进无线电安全地位的提升。印制无线电频率使用许可证及无线电台执照，满足行政许可要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 印制执法文书数量 |  |  | ＝0份
|  |  | 印制《无线电执法检查单》 |  |  | ＝0份
|  |  | 为执法人员提供法律培训 |  |  | ＝2次/年 | 0 | 10 |  | 0 |  | 近期将组织开展法律培训。
|  |  | 无线电频率使用许可证及无线电台执照数量 |  |  | ＝0套
|  |  | 印制《地面无线电台管理规定》 |  |  | ＝4000册 | 印制完成新版无线电台执照（地面无线电业务）：10000套；无线电台执照（业余无线电业务）20000套；无线电台执照（卫星地球站）2000套；无线电频率使用许可证200套；进行相关文书修改完善工作，提供日常的法律服务支撑。 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目验收通过率 |  |  | ＝100% | 0 | 10 |  | 0 |  | 合同期为：2023年7月1日至2024年6月30日。项目验收待合同期结束后组织项目验收。
|  | 时效指标 | 截至11月底项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 10 |  | 8.57 |  | 合同期为：2023年7月1日至2024年6月30日，合同尾款5万元，项目验收后支付。
|  |  | 全年法律服务为执法检查、处罚等涉法行为提供法律支撑法律服务时间 |  |  | ≥232工作日 | 177个工作日 | 5 |  | 3.8 |  | 至合同期结束，工作日70天.
|  |  | 截至11月底合同签订完成率 |  |  | ＝100% | 100 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进无线电安全地位的提升 |  |  | 优 | 2023年度无线电监督检查处共受理无线电领域投诉举报133起。处理行政执法案件共6起，其中行政处罚1起（罚没非法设置无线电设备4台）、责令整改2起、撤销立案1起、行政协调2起。多次组织召开民航无线电管理专题会，强化与民航的干扰协调沟通机制，加强民航无线电专用频率保护，建立机场电磁环境保护区，深入研究无人驾驶航空器无线电反制设备管理工作。更新完善专用频率保护机制，积极协调、密切配合，发挥出自身特长，实现优势互补，形成工作合力，切实保障好民航用频需求。 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 进一步规范依法行政要求，促进无线电管理工作 |  |  | 优 | 根据财政部《关于印发<罚没财物管理办法>的通知》（财税〔2020〕54号），在广泛调研的基础上，起草了《北京市无线电行政执法罚没财物管理办法》，并于3月9日通过第10次党组（扩大）会审议。根据审计组“商市财政局妥善处置罚没资产”的整改要求，经与市财政局经建处、资产处、税政处等责任处室沟通了解北京市关于罚没物品的处置流程和相关规定，于3月29日第7次局长办公会审议通过了《关于审议现存无线电行政执法罚没物品处置工作的请示》。根据办公会意见，联系华新绿源环保股份有限公司在4月27日将库房中现存65台罚没无线电设备实施销毁。 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 局内部门满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 75.9414
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填报说明
《项目支出绩效自评表》填报说明
《项目支出绩效自评表》主要是各项目负责人将项目预算批复数和全年预算执行数进行对比，并根据预算执行率和对应的赋分标准计算分值；将项目“年度总体目标”、“产出指标”“效益指标”“满意度指标”年度设定情况和实际完成情况进行对比，并根据各指标对应的赋分标准计算分值。 简而言之《项目支出绩效自评表》即是各项目负责人在项目执行完成后，通过打分等形式对项目进行自评。
（一）项目基本情况
1.项目名称：按照本次各部门自评项目清单中的项目名称填写。 2.主管部门：填写为“北京市经济和信息化局”。 3.实施单位：填写具体项目执行处室（或事业单位）（并非第三方单位）。
（二）项目资金情况（资金单位是“万元”）
1.年初预算数：填写项目年初下达预算金额。 2.全年预算数：填写项目全年下达预算金额，如项目执行过程中存在指标追加、追减，填写追加、追减后的金额。 3.全年执行数：填写全年实际执行的资金额度。 4.执行率：指全年执行数与全年预算数的比值，以保留小数点后两位的百分数，即“**.**%”形式填列。 5.得分：以“分值”和“执行率”的乘积计算填列，得分保留两位小数且不得超出“分值”上限，若超出，则按“分值”上限填列。
（三）年度总体目标情况
1.预期目标：按照2023年该项目申报预算时《项目支出绩效目标申报表》设定的年度总体目标填写，若年中存在调整，按照调整后的年度总体目标填写； 2.实际完成情况：需要对应“预期目标”，根据实际填写具体完成情况。
（四）绩效指标情况
1.分值：指每条绩效指标的标准分值。根据《北京市财政局关于印发<北京市项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（京财绩效〔2020〕2146号）要求，预算执行标准分值为10分、产出指标标准分值为50分、效益指标标准分值为30分、服务对象满意度指标10分，共计90分。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出、效益、满意度。 2.年度指标值：需按照2023年该项目申报预算时《项目支出绩效目标申报表》设定的指标值填写。 3.实际完成值：需根据项目实际完成情况，对照“年度指标值”逐条填列。 4.得分：计算分为定量指标、定性指标2种，得分最高不能超过该指标分值上限，计算方法如下所示： （1）定量指标得分计算：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。 具体：定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%，若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 （2）定性指标得分计算：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 5.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 6.总分：由执行率、产出指标、效益指标以及满意度指标得分加和得出，其中：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。