## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 专精特新小巨人高质量发展项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中小企业处
项目负责人 |  | 陈鹤中 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55520838
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12635 | 15200 |  | 12350 |  | 10 |  | 81.25% |  | 8.125
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7920 | 10485 |  | 7636 |  | — |  | 72.83% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 4715 | 4715 |  | 4715 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对第三批31家国家专精特新“小巨人”企业，第一批不少于35家国家专精特新“小巨人”企业进行肩部，推动一批产品实现关键核心技术攻关，填补国内外空白，产业链“补短板”。 | [5 empty] | 通过中央资金6200万元，支持第一批第二年31家重点“小巨人”企业；通过中央资金6150万元，对通过促创新强发展奖励审核的第二批第二年41家重点“小巨人”企业按照单户150万元提前拨付部分高质量发展资金。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 奖补第三批小巨人企业数量 |  |  | ＝0家 | 0家 | 10 |  | 10
|  |  | 奖补第一批小巨人企业数量 |  |  | ＞49家 | 31家 | 20 |  | 12.65 |  | 国家淘汰后剩余31家
|  | 质量指标 | 奖补资金审核准确率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
|  |  | 奖补资金发放到位率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 奖补资金审核及时率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 5 |  | 5
|  |  | 截止年底项目补助资金支出率 |  |  | ＝100% | 81.25% | 5 |  | 4.06 |  | 项目未完结，剩余尾上待验收完成后进行拨付。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动新增北京市专精特新企业数量 |  |  | ≥500家 | 1000家 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 推动一批产品实现产业链补短板 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖补小巨人企业满意度 |  |  | ≥95% | 1 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.835
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。