## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 政府投资信息化项目评审支撑服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大数据中心
项目负责人 |  | 蔡梦凡 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18601159910
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 158.7 | 158.7 |  | 158.5 |  | 10 |  | 99.87% |  | 9.9874
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 158.7 | 158.7 |  | 158.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.落实《北京市政府投资信息化项目评审管理办法》等法规以及国家和我市信息化项目建设方面的要求，为政府投资信息化项目评审管理工作的开展提供技术支撑，包括支撑开展信息化项目申报材料审核工作，支撑开展信息化项目评审资料整理分析等工作。 2.落实政府投资信息化项目评审专家评审流程，组织完成2023年度全市政府投资重大信息化项目专家评审、评估工作等，为重大信息化项目的科学决策提供支撑。同时，支撑开展新型智慧北京专家资源的整合、重大项目专家评审管理流程的日常更新运维等工作。 | [5 empty] | 1.按照政府投资信息化项目评审管理最新政策要求，协助信息化项目申报材料的初步审核工作，有效支撑政府投资信息化项目评审管理工作的开展；进行项目评审资料的整理和统计分析数量，对支撑政府投资信息化项目进度提醒、评审管理的工作有显著效果。 2.为配合北京城市副中心建设、营商环境创新试点建设、智慧城市共性基础设施建设、“三医”数据联动、加快灾后重建和提升防灾减灾能力等全市重点工作，并结合我市智慧城市工作新要求，利用专家资源，共组织完成了89场重大信息化项目的专家评审工作，累计参与专家总计648人次，在“副中心图书馆信息化工程”等重要工程项目、“北京数字营商平台项目”等公众服务项目和“数字三医协同分析系统建设项目”等重点任务建设上，充分发挥了专家技术把关的作用；截至目前专家资源储备库已累计汇聚7514名专家信息，主要以来自高校院所、政府部门、军事单位、头部企业的专家为主，研究领域涵盖人工智能、大数据、云计算、区块链、物联网及5G通信等前沿技术，主动进行跟踪服务，做好专家信息更新，本年度累计更新、校核专家信息900余条，持续保障专家储备资源信息可用性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市信息化领域专家信息采集、更新条目数 |  |  | ≥800条 | 916条 | 7 |  | 7
|  |  | 驻场支撑人员数量 |  |  | ≥5人 | 5人 | 7 |  | 7
|  |  | 项目申报材料检查数量及评审资料的整理统计分析数量 |  |  | ≥1000项 | 746项 | 7 |  | 5.22 |  | 合同截止时间为24年8月,合同仍在项目实施期，计划在24年评审资料整理和统计分析数量大于1000个，达成预期目标。
|  |  | 组织召开政府投资重大信息化项目专家评审评估会议数量 |  |  | ≥45次 | 89次 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 评审资料整理后的数据完整率 |  |  | ≥90% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 专家评审评估意见被相关部门采纳率 |  |  | ≥90% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 验收及时率 |  |  | ＝100% | 0% | 4 |  | 0 |  | 合同截止时间为24年8月,未到合同验收时间
|  |  | 截至8月底招标工作完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高项目评审资料整理效率，缩短材料整理时间；提高培训组织工作效率，缩短会议材料及办会前期组织工作时间；对政府投资信息化项目评审工作有较好的支撑作用 |  |  | 定性优其他 | 优 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 落实政府投资信息化项目评审管理最新政策要求，确保政府投资信息化项目评审管理工作顺利开展 |  |  | 定性优其他 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 组织信息化领域专家，按照部门需求，及时完成重大信息化项目的专家评审等工作，为北京市政府投资的重大信息化项目科学决策提供专家意见参考，有效支撑领导决策 |  |  | 定性优其他 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目支撑服务人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.2074
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。