## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 软件企业申报享受企业所得税优惠政策资格核查
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 信息化与软件服务业处
项目负责人 |  | 梁雅萌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15210954017
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 32 | 32 |  | 32 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 32 | 32 |  | 32 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部 关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号），省级工业和信息化部门组织专家或者委托第三方机构对申报享受所得税优惠政策的企业进行核查。支撑软件企业备案资料的初审工作；支撑软件企业备案资料核查情况分析；支撑软件企业所得税优惠政策咨询解答工作，服务企业根据政策要求进行政策申报。 | [5 empty] | 落实国家关于企业所得税优惠政策的相关要求，对通过“国家税务总局北京市电子税务局软件和集成电路产业企业所得税优惠事项资料采集系统”提交的169家软件企业的备案资料完成核查，为软件企业提供所得税优惠政策解答，并形成软件企业享受税收优惠政策总结报告3篇，推动软件产业企业所得税优惠政策落实。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤32万元 | 32万元 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 协助核查2023年提交的软件企业备案资料数量 |  |  | ≥300家 | 169家 | 6 |  | 3 |  | 核查数量与计划数量差距较大，将加强政策宣贯。
|  |  | 形成软件企业享受税收优惠政策总结报告数量 |  |  | ＝6份 | 3份 | 9 |  | 9
|  | 质量指标 | 核查结果合规率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 9月底前核查工作完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 11月底前相关报告完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动软件产业企业所得税优惠政策落实，促进软件产业高质量发展 |  |  | 优 | 良 | 15 |  | 10 |  | 产业政策落实良好，产业推广作用需持续提升，将持续做好政策宣贯与企业服务。
|  |  | 为软件企业提供所得税优惠政策解答 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。