## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 北京市中小企业公共服务平台网络市级枢纽平台运营服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市中小企业服务中心
项目负责人 |  | 王悦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910085208
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1405 | 1405 |  | 1405 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1405 | 1405 |  | 1405 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、促进窗口平台、服务机构间交流与合作，年组织窗口、机构交流、沙龙不少于4/年。 2、年协调窗口平台、合作服务机构等开展管理咨询、市场开拓等服务活动不少于10场/年。 3、调动窗口平台开展各类服务，与枢纽平台形成协同，实现平台网络每年举办活动不少于 500 场/年，通过线上线下各种形式服务中小企业不少于5万家次/年，服务满意度达到 90%以上，其中：枢纽平台年通过服务对接、活动、咨询年服务企业2万家次/年，协调、参与、组织活动100场/年。 4、根据中小企业需求和运营规划，提出平台线上系统技术创新、创业服务改进的意 见和建议。 5、对线上专业服务模块进行调整更新，每年不少于4次，内容维护和更新，每季度不少于12次，每年不少于50次。 6、通过微信公众号、微博、视听媒体等多种方式开展信息推送服务年不少于80次，使企业方便快捷了解最新信息。 7、完善与运营线上系统政策服务模块，当年入库政策信息数量（含政策解读）不少 于2000条，政策更新频度不少于1次/工作日，让中小企业更容易熟悉相关政策法规文件。 8、年为企业提供政策咨询不少于10000家次，开展法规、政策宣贯、培训不少于80次。 9、开展政策梳理、汇编、评估等工作，每年形成不少于1个研究成果。持续开展北京市中小企业发展相关问题研究，完成分析报告1份。 10、年协调调动窗口平台举办中小企业知识产权、创业辅导等活动不少于15场/年。 完善枢纽平台业务体系，制定、完善业务管理制度、工作流程、服务规范；打造比较完整的平台运营服务和管理团队，保障平台正常运行和企业服务工作的正常开展。平台网络合作服务机构数量不低于200家。通过网络课程与面授课程相结合方式为中小企业提供各类培训当年不少于200场。 | [5 empty] | 1、促进窗口平台、服务机构间交流与合作，2023年组织窗口、机构交流、沙龙7次。 2、2023年协调窗口平台、合作服务机构等开展管理咨询、市场开拓等服务活动28场。 3、调动窗口平台开展各类服务，与枢纽平台形成协同，2023年平台网络举办活动8000余场，通过线上线下各种形式服务中小企业80余万家次，服务满意度达到90%以上，其中：枢纽平台年通过服务对接、活动、咨询年服务企业超过30万家次，协调、参与、组织活动201场/年。 4、根据中小企业需求和运营规划，提出了平台线上系统技术创新、创业服务改进的意见和建议。 5、对线上专业服务模块进行调整更新，2023年年度调整更新6次，进行内容维护和更新，每季度完成16次，年度完成60次。 6、通过微信公众号、微博、视听媒体等多种方式开展信息推送服务2023年推送214次，使企业方便快捷了解最新信息。 7、完善与运营线上系统政策服务模块，当年入库政策信息数量（含政策解读）5387条，政策更新频度1次/工作日，让中小企业更容易熟悉相关政策法规文件。 8、2023年为企业提供政策咨询1.2万余家次，开展法规、政策宣贯、培训22次。 9、开展政策梳理、汇编、评估等工作，形成研究成果10余个。持续开展北京市中小企业发展相关问题研究，完成分析报告3份。 10、2023年协调调动窗口平台举办中小企业知识产权、创业辅导等活动53场。完善枢纽平台业务体系，制定、完善业务管理制度、工作流程、服务规范；打造比较完整的平台运营服务和管理团队，保障平台正常运行和企业服务工作的正常开展。平台网络合作服务机构254家。通过网络课程与面授课程相结合方式为中小企业提供各类培训，举办活动201场。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建立线上政策信息系统，归集各类政策信息数量（含政策解读） |  |  | ≥2000条 | 5387条 | 8.5 |  | 8.5
|  |  | 通过线上线下各类方式为中小企业提供培训场次数量 |  |  | ≥200场次 | 201场次 | 8.5 |  | 8.5
|  | 质量指标 | 枢纽平台投诉数 |  |  | ≤4次 | 0次 | 8.5 |  | 8.5
|  |  | 线上内容和平台微信服务模块日常管理和更新，内容年错误率 |  |  | ≤0.5% | <0.1% | 8.5 |  | 8.5
|  | 时效指标 | 企业需求响应时间 |  |  | ≤2工作日 | 24小时内 | 8 |  | 8
|  |  | 截止11月底项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 8 |  | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 搭建APP、微信、头条等中小企业服务渠道数量 |  |  | ≥5条 | 5条 | 15 |  | 15
|  |  | 汇聚平台基地服务商等机构数量 |  |  | ≥100家 | 254家 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务企业满意度 |  |  | ≥90% | >95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。