## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 固定监测站覆盖能力提升项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市无线电监测站
项目负责人 |  | 田伟光 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910400200
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 829 | 829 |  | 823.4 |  | 10 |  | 99.32% |  | 9.9324
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 829 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目建设实现对现有两个固定监测站的更新升级，对监测测向系统和配套设施进行原址改造，扩展监测频段范围，提高技术性能和可靠性，满足国家对于一类固定监测站的性能指标要求，并通过原子化服务改造接入北京市无线电管理一体化平台，提高日常监测、干扰查处、重大活动保障技术支撑水平，加强区域无线电监管能力，适应新形势下无线电管理工作的需要。 | [5 empty] | 按照年初目标，截止2023年12月已完成项目的招标、合同签署工作。目前项目正在有序开展，按照频占费资金使用要求，可以跨年执行，预计2024年12月底前完成预期目标。目前工程进度为：该项目已完成合同验收。两座固定监测站的机房设备已拆除并运送至甲方指定地点。新设备已运至甲方指定地点准备进行第三方测试后集成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 铁塔加固改造数量 |  |  | ≥2座（处） | 2座（处） | 8 |  | 8
|  |  | 完成固定站系统更新数量 |  |  | ＝2座（处） | 2座（处） | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 监测频段覆盖范围提高率 |  |  | ≥6% | 15% | 5 |  | 5
|  |  | 合同验收合格率 |  |  | ＝100% | 0 | 5 |  | 0 |  | 合同要求2024年6月12日完成合同验收
|  | 时效指标 | 截至5月底意向公告完成率 |  |  | ＝100% | 0 | 8 |  | 0 |  | 按照采购计划，已于7月第完成意向公告。未来项目会提前计划此项工作。
|  |  | 截至11月底项目资金支出完成率 |  |  | ≥80% | 0 | 8 |  | 0 |  | 预计12月底项目资金支出完成率≥100%
|  |  | 截至7月底招标采购完成率 |  |  | ＝100% | 0 | 8 |  | 0 |  | 11月完成招标采购工作
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现对同频相干信号和5个以上非相干同频信号的来波方向和信号强度的识别 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 20 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 维护良好电磁频谱秩序 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 固定监测站使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 70.9324
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填报说明
《项目支出绩效自评表》填报说明
《项目支出绩效自评表》主要是各项目负责人将项目预算批复数和全年预算执行数进行对比，并根据预算执行率和对应的赋分标准计算分值；将项目“年度总体目标”、“产出指标”“效益指标”“满意度指标”年度设定情况和实际完成情况进行对比，并根据各指标对应的赋分标准计算分值。 简而言之《项目支出绩效自评表》即是各项目负责人在项目执行完成后，通过打分等形式对项目进行自评。
（一）项目基本情况
1.项目名称：按照本次各部门自评项目清单中的项目名称填写。 2.主管部门：填写为“北京市经济和信息化局”。 3.实施单位：填写具体项目执行处室（或事业单位）（并非第三方单位）。
（二）项目资金情况（资金单位是“万元”）
1.年初预算数：填写项目年初下达预算金额。 2.全年预算数：填写项目全年下达预算金额，如项目执行过程中存在指标追加、追减，填写追加、追减后的金额。 3.全年执行数：填写全年实际执行的资金额度。 4.执行率：指全年执行数与全年预算数的比值，以保留小数点后两位的百分数，即“**.**%”形式填列。 5.得分：以“分值”和“执行率”的乘积计算填列，得分保留两位小数且不得超出“分值”上限，若超出，则按“分值”上限填列。
（三）年度总体目标情况
1.预期目标：按照2023年该项目申报预算时《项目支出绩效目标申报表》设定的年度总体目标填写，若年中存在调整，按照调整后的年度总体目标填写； 2.实际完成情况：需要对应“预期目标”，根据实际填写具体完成情况。
（四）绩效指标情况
1.分值：指每条绩效指标的标准分值。根据《北京市财政局关于印发<北京市项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（京财绩效〔2020〕2146号）要求，预算执行标准分值为10分、产出指标标准分值为50分、效益指标标准分值为30分、服务对象满意度指标10分，共计90分。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出、效益、满意度。 2.年度指标值：需按照2023年该项目申报预算时《项目支出绩效目标申报表》设定的指标值填写。 3.实际完成值：需根据项目实际完成情况，对照“年度指标值”逐条填列。 4.得分：计算分为定量指标、定性指标2种，得分最高不能超过该指标分值上限，计算方法如下所示： （1）定量指标得分计算：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。 具体：定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%，若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 （2）定性指标得分计算：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 5.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 6.总分：由执行率、产出指标、效益指标以及满意度指标得分加和得出，其中：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。