## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 首都之窗内部控制咨询服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都之窗运行管理中心
项目负责人 |  | 宋洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84371726
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.5 | 3.5 |  | 3.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.5 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成行政事业单位内部控制制度修订完善工作和内部控制自评工作，合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。 | [5 empty] | 完成《内部控制手册》、《内部控制制度汇编》修订完善工作和内部控制自评工作，通过本项目，对进一步加强中心内部经济活动管理，规范中心财务工作，充分发挥资产效能，加强对权力运行的制约和监督，树立中心人员风险防控意识，规避经济业务中存在的风险，进一步保障中心各项经济业务的合法合规，起到了积极的效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 咨询服务人员人均成本 |  |  | ≤7000元 | 7000元 | 20 |  | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 输出成果数量 |  |  | ＝3个 | 3个 | 10 |  | 10
|  |  | 咨询服务人员数量 |  |  | ＝5人 | 5人 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 《内部控制手册》《内部控制制度汇编》《内控自评报告》成果合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 财政部内部控制填报通过率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 截至6月底前合同签订工作完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 截至11月底前《内部控制手册》《内部控制制度汇编》终稿提交及培训工作完成率 |  |  | ＝100% | 0% | 2.5 |  | 0 |  | 内控手册修订、内控制度汇编修订、内控培训于12月底前完成
|  |  | 截至12月底前内部控制自评工作完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 截至11月底前项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 70% | 2.5 |  | 1.75 |  | 项目尾款于12月支付完成
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设 |  |  | 优 | 通过本项目，对进一步加强中心内部经济活动管理，规范中心财务工作，充分发挥资产效能，加强对权力运行的制约和监督，树立中心人员风险防控意识，规避经济业务中存在的风险，进一步保障中心各项经济业务的合法合规，起到了积极的效果。 | 10 |  | 8 |  | 中心在内部控制管理上还有进一步改进和提升空间，内控制度仍需按照国家和北京市相关要求进一步完善
|  | 可持续影响指标 | 单位内部管理稳步提高 |  |  | 优 | 在内控工作方面，中心根据上级主管部门管理要求及单位自身管理需要积极完善内控制度体系，包括制定内控管理制度、风险管理、内控自我评价管理，确保工作的规范性和可执行性。同时，我们积极开展内控培训和宣传工作，通过组织内控培训等形式，提高全体员工对内控工作的认知和理解，并加强风险意识和防范意识。 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导和员工的满意度 |  |  | ≥90% | 98.5% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.75
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填报说明
《项目支出绩效自评表》填报说明
《项目支出绩效自评表》主要是各项目负责人将项目预算批复数和全年预算执行数进行对比，并根据预算执行率和对应的赋分标准计算分值；将项目“年度总体目标”、“产出指标”“效益指标”“满意度指标”年度设定情况和实际完成情况进行对比，并根据各指标对应的赋分标准计算分值。 简而言之《项目支出绩效自评表》即是各项目负责人在项目执行完成后，通过打分等形式对项目进行自评。
（一）项目基本情况
1.项目名称：按照本次各部门自评项目清单中的项目名称填写。 2.主管部门：填写为“北京市经济和信息化局”。 3.实施单位：填写具体项目执行处室（或事业单位）（并非第三方单位）。
（二）项目资金情况（资金单位是“万元”）
1.年初预算数：填写项目年初下达预算金额。 2.全年预算数：填写项目全年下达预算金额，如项目执行过程中存在指标追加、追减，填写追加、追减后的金额。 3.全年执行数：填写全年实际执行的资金额度。 4.执行率：指全年执行数与全年预算数的比值，以保留小数点后两位的百分数，即“**.**%”形式填列。 5.得分：以“分值”和“执行率”的乘积计算填列，得分保留两位小数且不得超出“分值”上限，若超出，则按“分值”上限填列。
（三）年度总体目标情况
1.预期目标：按照2023年该项目申报预算时《项目支出绩效目标申报表》设定的年度总体目标填写，若年中存在调整，按照调整后的年度总体目标填写； 2.实际完成情况：需要对应“预期目标”，根据实际填写具体完成情况。
（四）绩效指标情况
1.分值：指每条绩效指标的标准分值。根据《北京市财政局关于印发<北京市项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（京财绩效〔2020〕2146号）要求，预算执行标准分值为10分、产出指标标准分值为50分、效益指标标准分值为30分、服务对象满意度指标10分，共计90分。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出、效益、满意度。 2.年度指标值：需按照2023年该项目申报预算时《项目支出绩效目标申报表》设定的指标值填写。 3.实际完成值：需根据项目实际完成情况，对照“年度指标值”逐条填列。 4.得分：计算分为定量指标、定性指标2种，得分最高不能超过该指标分值上限，计算方法如下所示： （1）定量指标得分计算：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。 具体：定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%，若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 （2）定性指标得分计算：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 5.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 6.总分：由执行率、产出指标、效益指标以及满意度指标得分加和得出，其中：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。