## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 北京市政务信息安全应急保障及演练服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市政务信息安全保障中心（北京信息安全测评中心）
项目负责人 |  | 康振 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84371778
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 191.7312 | 191.7312 |  | 189.86 |  | 10 |  | 99.02% |  | 9.9024
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 191.7312 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展应急保障技术支援服务，第一时间完成信息安全突发事件通报和快速开展应急响应，保证日常与重大活动期间首都电子政务信息系统的安全；协助政务单位开展应急预案编制/修订、应急演练等信息安全应急服务，完善全市信息安全应急预案体系和规范应急响应流程。 协助开展重保期前期或出现重大网络安全舆情时重要信息系统及网络安全风险评估与系统漏洞渗透测试工作，并提供技术支撑。包括但不限于利用前沿技术及成熟的攻击手段，针对重要信息系统进行渗透测试，发现安全漏洞及风险点；针对系统中的操作系统、服务器配置进行安全性能评估，提供评估报告和改进建议；从管理体系、应急能力、安全产品使用等方面进行问询，分析与现有管理要求之间的差异并出具整改方案。 | [5 empty] | 协助开展了11次应急技术支援服务，通过第一时间的事件通报和快速应急响应，保证日常与重大活动期间北京市政务信息系统的安全稳定运行；协助11家次政务单位开展应急预案编制/修订、应急演练等信息安全应急服务，完善了各政务单位的信息安全应急预案体系和规范应急响应流程。协助开展15个重要信息系统的风险评估与系统漏洞渗透测试工作，并提供技术支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展风险评估与渗透测试包含的系统数量 |  |  | ≥15个 | 15个 | 10 |  | 10
|  |  | 协助开展政务单位信息安全应急服务数量 |  |  | ≥10次 | 11次 | 5 |  | 5
|  |  | 参与突发网络安全事件应急技术支援数量 |  |  | ≥10次 | 11次 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 应急响应时间 |  |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 5 |  | 5
|  |  | 突发事件处置率 |  |  | ≥100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 截至6月底招标完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 节假日、重大活动及重点时期应急保障时间 |  |  | ≥29天 | 96天 | 4 |  | 3.6 |  | 在工作过程中，新增了上级领导临时指派的重保任务。
|  |  | 截至7月底合同签订完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 日常应急保障工作时间 |  |  | ＝365日 | 365日 | 4 |  | 4
|  |  | 项目验收及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 2 |  | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市属政务单位信息安全应急处置能力 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
|  | 指标 | 提升政务单位应对信息安全突发事件能力，完善北京市政务信息安全应急体系 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.5024
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。