## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 社区防疫平台智能外呼通信试点项目（96010）
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大数据中心
项目负责人 |  | 赵婉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13671158610
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 398.9 | 44.9 |  | 35.9788 |  | 10 |  | 80.13% |  | 8.0131
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 398.9 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为支撑我市做好疫情防控工作，提升社区防疫工作效率，降低基层工作压力，向全市防疫工作提供96010智能外呼服务。 | [5 empty] | 根据“乙类乙管”要求，自“乙类乙管”实施后外呼工作由市疾控中心按需统筹执行，按市疾控需求提供96010智能外呼服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支撑保障全市疫情防控业务智能外呼次数 |  |  | ≥29万次 | 35万次 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 语音外呼接通率 |  |  | ≥60% | 70% | 10 |  | 10
|  |  | 短信发送成功率 |  |  | ≥95% | 96% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 截至6月底招标工作启动率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 6% | 5 |  | 1 |  | 由于96010通讯费按照实际外呼量结算，11月运营商未能完成费用核算，因此资金支出延迟至12月完成。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供疫情防控所需外呼服务所涉及区的数量 |  |  | ≥1个 | 1个 | 15 |  | 15
|  |  | 为电子围栏业务提供外呼服务 |  |  | ＝0项 | 0项 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | ≥90% |  | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.0131
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。