## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京工艺美术行业培训
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局产业发展促进中心
项目负责人 |  | 吴艳丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55521164
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.2348 | 14.2348 |  | 10.4801 |  | 10 |  | 73.62% |  | 7.3623
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 14.2348 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.根据《北京市传统工艺美术保护办法》（北京市人民政府令103号）、《关于印发北京市传统工艺美术保护发展资金管理暂行办法的通知》（京经信委发〔2018〕9号）、《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》（京财预〔2017〕1389号）的相关政策开展北京工艺美术行业培训； 2.面向北京工艺美术行业举办2场次工艺美术培训班，总培训人数258人。每场次培训开设工艺美术相关课程4门，为期2天，129人。 3.加强改进培训工作，培养造就北京工艺美术人才队伍。 | [5 empty] | 1.根据《北京市传统工艺美术保护办法》（北京市人民政府令103号）、《关于印发北京市传统工艺美术保护发展资金管理暂行办法的通知》（京经信委发〔2018〕9号）、《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》（京财预〔2017〕1389号）的相关政策开展了北京工艺美术行业培训； 2.北京工艺美术行业培训开设了工艺美术相关4门课程，为期2天，培训258人，提高了行业培训效率； 3.加强改进了培训工作，培养造就北京工艺美术人才队伍。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训场地 |  |  | ＝2个 | 1个 | 4 |  | 2 |  | 由于申报预算时存在疫情、减少人员聚集原因，按照2场次申请资金。执行时参照乙类乙管要求，为节约财政资金，将2场次合并为1场次执行，培训场地缩减为1个，提高了行业培训效率。
|  |  | 培训班人数 |  |  | ＝258人 | 258人 | 4 |  | 4
|  |  | 课程数量 |  |  | ＝8门 | 4门 | 4 |  | 2 |  | 由于申报预算时存在疫情、减少人员聚集原因，按照2场次申请资金。执行时参照乙类乙管要求，为节约财政资金，将2场次合并为1场次执行，课时不变，课程数量缩减为4门,提高了行业培训效率。
|  |  | 培训班次数 |  |  | ＝2次 | 1次 | 4 |  | 2 |  | 由于申报预算时存在疫情、减少人员聚集原因，按照2场次申请资金。执行时参照乙类乙管要求，为节约财政资金，将2场次合并为1场次执行，提高了行业培训效率。
|  |  | 培训天数 |  |  | ＝4天 | 2天 | 4 |  | 2 |  | 由于申报预算时存在疫情、减少人员聚集原因，按照2场次申请资金。执行时参照乙类乙管要求，为节约财政资金，将2场次合并为1场次执行，总人数、课时不变，为期2天，提高了行业培训效率。
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | ≥90% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 10月底前完成培训计划、发布培训通知、开展报名、课程筹备工作 |  |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 截至11月底项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 11月底前完成培训工作 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员从事技艺覆盖程度 |  |  | ≥90% | 100% | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.3623
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。