## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 北京软件和信息服务业经济形势运行监测
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 信息化与软件服务业处
项目负责人 |  | 孟垚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 17611407203
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 29 |  | 10 |  | 96.67% |  | 9.6667
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 29 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 结合北京市“十四五”时期高精尖产业发展，以及全球数字经济标杆城市建设等“五子”重要任务，围绕软件和信息服务业发展的关键核心要素，支撑开展重点领域、重点企业、新兴业态等进行全景式的运行监测和分析，重点企业发展情况和动态调研分析，行业发展关键问题或热点现象专题分析，产业政策、企业资源、人才资源等监测梳理等，编制形成相关分析研究报告，为企业服务、行业研究、政策编制提供重要数据支撑和决策参考。 | [5 empty] | 结合北京市“十四五”时期高精尖产业发展要求，对标全球数字经济标杆城市建设等“五子”重要任务，围绕软件和信息服务业发展的关键核心要素，开展全景分析、运行监测、专题研究等工作。定期开展产业运行监测，研究分析行业在营企业情况、初创企业情况、企业外迁和注吊销情况、行业对外辐射情况、行业知识产权情况、国际国内行业发展情况、重点企业动态等，编制形成月度监测分析报告；定期开展企业调研和行业资讯采集，编制形成行业资讯报告；针对行业发展关键问题或热点现象展开专题分析，编制形成专题分析报告或专题数据报送材料；总结分析年度产业发展整体情况、产业创新资源、产业人才构成、产业创新成果、产业辐射迁转、产业融资投资等多维度情况，编制形成行业年度发展报告，为企业服务、行业研究、政策编制提供重要数据支撑和决策参考。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年软件和信息服务业行业动态跟踪与资讯汇编 |  |  | ＝24份 | 18份 | 5 |  | 3.75 |  | 项目执行时间为2023年7月3日至2024年7月2日，项目未结束，按目前工作计划，在2024年7月2日前可以完成年度指标
|  |  | 北京软件和信息服务业年度发展报告 |  |  | ＝1份 | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目执行时间为2023年7月3日至2024年7月2日，项目未结束，按照年度发展报告工作计划，目前正在收集分析数据，预计6月提交报告初稿，在2024年7月2日前可以完成年度指标
|  |  | 形成北京软件和信息服务业月度经济形势运行监测报告数量 |  |  | ＝12份 | 9份 | 5 |  | 3.75 |  | 项目执行时间为2023年7月3日至2024年7月2日，项目未结束，按目前工作计划，在2024年7月2日前可以完成年度指标
|  |  | 形成行业专题研究报告数量 |  |  | ＝3份 | 4份 | 10 |  | 8
|  | 质量指标 | 数据和行业动态跟踪收集及时、全面、完整率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 5
|  |  | 数据和行业动态引用数据准确率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 月度相关报告完成及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 2
|  |  | 年度相关报告完成及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 0 |  | 项目执行时间为2023年7月3日至2024年7月2日，项目未结束，按照年度发告工作计划，目前正在收集分析数据，预计6月提交报告初稿，在2024年7月2日前可以完成年度指标
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市软件和信息服务业平稳发展，完成年度增长目标 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
|  |  | 为我市软件和信息服务业运行监测提供有效数据支撑 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.67
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。