## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 创新发展专项办、产业创新要素建设服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 科技标准处
项目负责人 |  | 张宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578317
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.依据《北京国际科技创新中心建设重点任务2021年工作方案》，加强创新发展专项办建设服务。跟踪分析创新型产业集群和制造业高质量发展建设进展，配合总结实施成效、经验和亮点工作，及时发现存在的问题并提出支持我市科创中心建设的政策建议。 2.依据《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》、《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》、《北京市“十四五”时期知识产权发展规划》等文件，以及三定职责关于“组织实施行业技术标准和规范；指导行业质量管理工作”等内容，加强质量品牌、知识产权等产业创新要素建设服务。质量品牌方面，配合完成工信部品牌培育管理体系标准宣贯工作，协助组织企业参加质量标杆经验交流活动。知识产权方面，协助开展知识产权运用能力提升试点、培训工作；开展知识产权质押融资实践，推动企业知识产权转让、许可等方面运用。 3.依据三定职责关于“负责推进本市工业、软件和信息服务业创新体系建设，研究拟订推进企业技术创新、产业技术进步的政策措施”的内容，加强产业创新体系建设服务。协助开展新型创新载体建设，提出推进基础研究向产业成果转化的建议，促进我市产业创新体系不断完善。 | [5 empty] | 1、加强专项办建设服务。跟踪分析创新型产业集群和制造业高质量发展建设进展，配合总结实施成效、经验和亮点工作，及时发现存在的问题并提出支持科创中心建设的政策建议。 2、加强质量品牌、知识产权等产业创新要素建设服务。质量品牌方面，配合组织2023年品牌培育管理体系标准宣贯会、北京市质量标准品牌赋值中小企业专题活动，组织开展2023年“质量月”活动，举办“2023年质量月活动动员部署大会暨质量信得过班组交流活动大会”。知识产权方面，积极服务企业开展知识产权运用实践，2023年指导软交所为48家次企业提供了知识产权质押融资服务，实现知识产权质押融资金额5.45亿元，平均融资金额超过1100万元/家次；推动63项知识产权转让，大多以关联公司的软件著作权转让为主，其中17项可以在2023年度完成转让及权属变更；持续开展知识产权运用能力提升系列培训，开展了四次共计284人参与培训。 3、协助支撑开展产业创新载体建设研究，提出推进三城向一区产业成果转化的建议，促进我市产业创新体系不断完善。整合新型创新载体建设相关社会资源，围绕高精尖产业科技创新体系建设实施方案中标准化能力提升有关工作计划，协助开展北京市数字经济相关领域标准化工作，支撑6项数字经济领域地方标准修制定，推动标准制定水平和标准质量提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 上报建议、意见 |  |  | ≥15条 | 20条 | 5 |  | 5
|  |  | 开展宣贯次数 |  |  | ≥6次 | ８次 | 5 |  | 5
|  |  | 完成咨询服务报告数量 |  |  | ≥4篇（部） | 4篇 | 5 |  | 5
|  |  | 组织开展重点企业调研 |  |  | ≥10次 | 16次 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 咨询服务内容质量达标通过率 |  |  | ≥95% | 96% | 5 |  | 5
|  |  | 宣贯培训参与度 |  |  | ≥50% | 60% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 4月底前服务团队确定工作完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 6月底前签订合同工作完成率 |  |  | ＝100% | 24% | 5 |  | 1.2 |  | 比选未能按时参加
|  |  | 截至11月底调研、咨询服务工作及相关报告完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 截至11月底项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议被采纳次数 |  |  | ≥8次 | 10次 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 |  |  | ≥95% | 96% | 5 |  | 5
|  |  | 受宣贯的企业满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.2
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。