## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 财务审计保障支撑经费
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 财务处
项目负责人 |  | 任昀 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578169
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 304.8 | 278.8 |  | 278.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 304.8 | 278.8 |  | 278.8 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、会计服务1.整理本级全年档案文件并归档报表类，账簿类，单据类，合同类，文件类，凭证类，装订成册并整理档案目录，保证单位档案及时完整归档； 2.对所属事业单位和家事业单位所办企业，上报的产权登记年检资料的规范化、标准化进行审核，达到市财政局的要求；完成产权登记申请和产权登记汇总工作报告；2023年度事业单位资产年报汇总分析工作。 3.通过项目实施增强部门财务工作效率，规范财务管理，为部门工作提供更有力的支撑。 二、预算服务1.完成2022年重点项目评价报告； 2.辅助完成2022年部门整体绩效评价报告； 3.完成2023年部门年中绩效运行监测； 4.完成2024年部门预算绩效目标表审核； 5.完成事前评估报告报告； 6.形成成本预算绩效分析报告； 7.绩效评价、监控问题整改落实率100%； 8.对新增项目预算和执行五年以上的项目开展预算评审，控制预算成本；被审单位满意度达到满意度90%以上。 三、审计内控1.通过内部经济责任审计、财务收支审计等审计，加强内部监督，规范内部管理，促进和提升被审计单位管理工作水平，推进局财务收支、项目管理等工作；2.进一步建立健全局系统内部控制体系，规范经济业务运行，确保内控制度的有效性,提高局系统内部控制水平和效果。 | [5 empty] | 一、会计服务1.完成整理本级全年档案文件并归档报表类，账簿类，单据类，合同类，文件类，凭证类，装订成册并整理档案目录251本； 2.对所属事业单位和家事业单位所办企业，上报的产权登记年检资料的规范化、标准化进行审核，达到市财政局的要求；完成产权登记申请和产权登记汇总工作报告；2023年度事业单位资产年报汇总分析工作。 3.财务云响应及时服务时间达300天。 二、预算服务1.完成2022年重点项目评价报告； 2.辅助完成2022年部门整体绩效评价报告； 3.完成2023年部门年中绩效运行监测； 4.完成2024年部门预算绩效目标表审核； 5.完成事前评估报告报告； 6.形成成本预算绩效分析报告； 7.绩效评价、监控问题整改落实率100%； 8.对新增项目预算和执行五年以上的项目开展预算评审，控制预算成本；被审单位满意度达到满意度90%以上。 三、审计内控1.通过内部经济责任审计、财务收支审计等审计，加强内部监督，规范内部管理，促进和提升被审计单位管理工作水平，推进局财务收支、项目管理等工作；2.进一步建立健全局系统内部控制体系，规范经济业务运行，确保内控制度的有效性,提高局系统内部控制水平和效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会计服务成本 |  |  | ≤31.8万元 | 31.8万元 | 5 |  | 5
|  |  | 审计及评价评估服务 |  |  | ≤247万元 | 247万元 | 5 |  | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 财务云账务系统服务时长 |  |  | ≥220天 | 300天 | 3 |  | 3
|  |  | 档案整理归档 |  |  | ≥200本 | 251本 | 3 |  | 3
|  |  | 部门整体的绩效报告及预算绩效分析报告 |  |  | ≥20份 | 18份 | 3 |  | 2.7 |  | 根据实际情况未按预计数量开展事前绩效评估
|  |  | 绩效目标审核数量 |  |  | ≥140个 | 222个 | 3 |  | 3
|  |  | 出具评审报告、审计相关报告、资产报告 |  |  | ≥47本 | 49本 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 绩效目标、评审报告、审计相关报告、资产报告、档案验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 财务云账务系统问题解决率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 财务云账务系统服务响应时间 |  |  | ≤8小时 | 2小时 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 10月前合同签订率 |  |  | ≥70% | 93.3% | 3 |  | 3
|  |  | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 93% | 3 |  | 2.79 |  | 资产年报完成较晚，支出较晚
|  |  | 10月前项目开展率 |  |  | ≥90% | 95% | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问题落实整改率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 15
|  |  | 落实同级人大向同级政府报告国有资产情况制度的数据基础，综合反映行政事业单位国有资产提供的社会服务 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收到投诉数量 |  |  | ≤10次 | 0次 | 5 |  | 5
|  |  | 主管部门满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.49
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。